H O T Ă R Â R E

cu privire la aprobarea Programului naţional pentru digitalizare

şi inovare în sănătate pe anii 2025-2030

nr. 556  din  03.09.2025

Monitorul Oficial nr.506-509/640 din 26.09.2025

* * *

În temeiul art.6 lit.h) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările ulterioare, precum şi în conformitate cu Strategia naţională de sănătate „Sănătatea 2030”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.387/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.302-305, art.700), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Programul naţional pentru digitalizare şi inovare în sănătate pe anii 2025-2030 (se anexează).

2. Autorităţile şi instituţiile publice responsabile:

2.1. vor asigura realizarea acţiunilor incluse în Planul de acţiuni pentru implementarea Programului naţional pentru digitalizare şi inovare în sănătate pe anii 2025-2030;

2.2. vor prezenta Ministerului Sănătăţii anual, până la data de 25 februarie, precum şi la solicitare, rapoarte privind stadiul de realizare a acţiunilor incluse în Planul menţionat.

3. Ministerul Sănătăţii va prezenta Guvernului anual, până la data de 30 aprilie, raportul de progres generalizat privind implementarea Programului nominalizat.

4. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul sus-menţionat se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în acest scop în bugetele autorităţilor/instituţiilor publice implicate, precum şi din alte surse, conform cadrului normativ.

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

| PRIM-MINISTRU | Dorin RECEAN |
| --- | --- |
| Contrasemnează: |  |
| Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice şi digitalizării | Doina Nistor |
| Ministrul sănătăţii | Ala Nemerenco |
| Nr.556. Chişinău, 3 septembrie 2025. |  |

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului

nr.556 din 3 septembrie 2025

PROGRAMUL NAŢIONAL

pentru digitalizare şi inovare în sănătate pe anii 2025-2030

Capitolul I

INTRODUCERE

1. Programul naţional pentru digitalizare şi inovare în sănătate pe anii 2025-2030 (în continuare – Program) este un document de politici publice sectorial, elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea strategică şi ale Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.

2. Programul este un document de politici publice pe termen mediu, cu perioada de implementare cuprinsă între trimestrul IV 2025 şi trimestrul III 2030 (5 ani), elaborat în scopul implementării obiectivelor generale stabilite în Strategia naţională de sănătate „Sănătatea 2030”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.387/2023, şi în Strategia de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.650/2023 (în continuare – STDM). Programul prevede un plan de acţiuni orientat spre digitalizarea sistemului de sănătate, în concordanţă cu bunele practici şi modelele Uniunii Europene, modernizarea infrastructurii digitale, consolidarea interoperabilităţii şi a securităţii datelor medicale, precum şi facilitarea accesului cetăţenilor la servicii medicale moderne şi accesibile.

3. Aprobarea Programului este prevăzută atât în Programul naţional de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.306/2025, capitolul 28 – Protecţia consumatorilor şi a sănătăţii, anexa A la Clusterul 2 poziţia 84, cât şi în Agenda de reforme aferentă Planului de creştere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.260/2025, în cadrul reformei 4.7, măsurile 19 şi 20, dedicate transformării digitale a sistemului de sănătate şi implementării dosarului electronic de sănătate (în continuare – DES).

4. Programul transpune în practică obiectivele Strategiei naţionale de sănătate „Sănătatea 2030”, în special obiectivele generale 5.1-5.3, care vizează transformarea digitală a sistemului medical, dezvoltarea unui sistem informaţional integrat, precum şi instituirea cadrului strategic şi a infrastructurii digitale pentru telemedicină şi integrarea acesteia în sistemul naţional de sănătate.

5. În acelaşi timp, Programul contribuie direct la realizarea Obiectivului general nr.1. Dezvoltarea unei societăţi digitale din STDM prin facilitarea accesului securizat şi eficient la date medicale electronice structurate şi interoperabile, inclusiv prin implementarea DES.

6. Programul este aliniat la Strategia naţională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, aprobată prin Legea nr.315/2022 (în continuare – SND), obiectivele sale specifice fiind corelate cu următoarele obiective specifice ale SND:

Obiectivul specific 1.2. Dezvoltarea oportunităţilor pentru inovaţii şi antreprenoriat;

Obiectivul specific 5.1. Asigurarea acoperirii universale cu servicii medicale de înaltă calitate, care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii;

Obiectivul specific 5.2. Reducerea poverii bolilor transmisibile şi netransmisibile prin abordarea cuprinzătoare şi transsectorială a determinanţilor sănătăţii;

Obiectivul specific 5.3. Sporirea rezilienţei sistemului de sănătate în situaţii ce pun în pericol sănătatea oamenilor;

Obiectivul specific 7.1. Edificarea unei administraţii publice integre, responsabile, eficiente, transparente şi deschise pentru participarea cetăţenilor la procesele de luare a deciziilor;

Obiectivul specific 7.2. Centrarea serviciilor publice pe nevoile oamenilor;

Obiectivul specific 7.3. Integrarea ştiinţei, a tehnologiilor şi a datelor în procesul de guvernanţă;

Obiectivul specific 9.3. Sporirea securităţii în funcţionarea infrastructurilor şi a sistemelor critice.

7. Totodată, Programul contribuie la realizarea apropierii legislaţiei naţionale a Republicii Moldova de actele normative ale Uniunii Europene, conform articolului 102 din capitolul 21 „Sănătatea publică” din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr.112/2014, precum şi de instrumentele internaţionale enumerate în mod special în anexa XXVIII-B la Acordul menţionat.

8. Programul contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (în continuare – ODD), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.953/2022, în special ODD 3 privind sănătatea şi bunăstarea, ODD 10 privind reducerea inegalităţilor şi ODD 13 privind combaterea schimbărilor climatice şi impactul acestora asupra sănătăţii.

9. Acţiunile Programului sunt în deplină concordanţă cu domeniile prioritare prevăzute de Strategia de reformă a administraţiei publice din Republica Moldova pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.126/2023, şi de Programul de implementare a acesteia pentru anii 2023-2026, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.352/2023, implicit prin Obiectivul general 4 „Până la finalul anului 2030, Republica Moldova va avea o administraţie publică eficace, care dispune de practici democratice şi oferă servicii de înaltă calitate cetăţenilor şi mediului de afaceri într-un mod transparent şi eficient, prin utilizarea tehnologiilor moderne şi a serviciilor inovatoare, care să respecte cerinţele integrării europene printr-un proces administrativ imparţial, profesionist şi responsabil”.

10. Prezentul Program, prin acţiunile sale prioritare, răspunde necesităţilor identificate în dialogul cu actorii din sectorul sănătăţii, inclusiv organizaţiile necomerciale, instituţiile medicale, mediul academic, sectorul privat şi furnizorii de soluţii digitale. Programul aliniază agenda Guvernului în domeniul digitalizării sectorului sănătăţii la cele mai bune practici ale Uniunii Europene şi internaţionale privind guvernanţa digitală în sectorul medical, transformarea digitală a serviciilor medicale, consolidarea infrastructurii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (în continuare – TIC) şi utilizarea tehnologiilor emergente în sprijinul unui sistem de sănătate modern, rezilient şi centrat pe cetăţean. Totodată, Programul reflectă cele mai recente tendinţe şi provocări abordate la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte consolidarea ecosistemelor digitale în sănătate şi asigurarea interoperabilităţii transfrontaliere a serviciilor medicale digitale, în contextul aspiraţiilor Republicii Moldova de integrare în spaţiul european.

11. Programul reflectă şi recomandările formulate în Rapoartele de extindere ale Comisiei Europene din anii 2023 şi 2024, care au subliniat lipsa unei politici naţionale coerente în domeniul e-Sănătăţii şi au recomandat dezvoltarea unui cadru unificat pentru digitalizarea sănătăţii şi implementarea DES interoperabil. Programul răspunde acestor recomandări, aliniindu-se la cerinţele din Regulamentul (UE) 2025/327 privind Spaţiul European al Datelor de Sănătate (EHDS), în special în ceea ce priveşte implementarea DES interoperabil, instituirea unei entităţi naţionale e-Sănătate pentru administrarea accesului la datele electronice de sănătate (Health Data Access Body), asigurarea interoperabilităţii transfrontaliere, protecţia datelor şi securitatea cibernetică.

12. Programul este, de asemenea, aliniat obiectivelor prevăzute în Agenda Digitală a Uniunii Europene, în Busola Digitală 2030 şi în iniţiativele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (în continuare – OMS) privind utilizarea tehnologiei digitale pentru îmbunătăţirea acoperirii cu servicii medicale şi pentru optimizarea utilizării datelor în procesul de fundamentare a deciziilor în sistemul de sănătate – de la nivelul individual al pacientului până la politicile naţionale de sănătate.

13. Programul include analiza impactului, a costurilor, a riscurilor şi a surselor de finanţare, identifică instituţiile responsabile de implementare şi descrie mecanismele de monitorizare, evaluare şi raportare a progresului. Totodată, sunt prevăzute măsuri pentru consolidarea integrităţii, prevenirea corupţiei şi asigurarea transparenţei pe întreg parcursul procesului de realizare a intervenţiilor.

14. Se estimează că implementarea măsurilor prevăzute în Program va contribui, pe termen mediu şi lung, la îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la servicii medicale, inclusiv prin extinderea infrastructurii digitale, modernizarea conectivităţii şi a echipamentelor TIC în instituţiile medicale, adaptarea serviciilor la nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile şi sporirea nivelului de alfabetizare digitală. În acelaşi timp, prin optimizarea proceselor administrative, integrarea sistemelor şi valorificarea datelor medicale, digitalizarea este aşteptată să genereze economii financiare considerabile pentru sistemul de sănătate şi să consolideze capacitatea de elaborare a politicilor publice bazate pe date calitative. Programul promovează în mod activ incluziunea socială şi egalitatea de gen, contribuind la reducerea inegalităţilor şi la crearea unui sistem de sănătate digital mai echitabil şi accesibil.

15. Programul reflectă un obiectiv strategic al Republicii Moldova privind asigurarea securităţii şi siguranţei în utilizarea tehnologiilor digitale, promovarea durabilităţii şi sustenabilităţii investiţiilor, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi garantarea accesibilităţii, trasabilităţii şi publicităţii tuturor proceselor relevante. Aceste principii sunt fundamentate juridic prin Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi Legea nr.148/2023 privind accesul la informaţiile de interes public, fiind integrate transversal în abordarea strategică a Programului şi reprezentând repere esenţiale pentru construirea unui ecosistem digital de sănătate modern, etic şi responsabil, în conformitate cu valorile Uniunii Europene.

16. Prezentul Program a fost elaborat sub coordonarea Ministerului Sănătăţii, în cooperare cu partenerii naţionali şi internaţionali relevanţi, pe baza unui proces consultativ interinstituţional şi cu sprijinul OMS. Rolul Ministerului Sănătăţii constă în asigurarea cadrului de reglementare, coordonare şi monitorizare a implementării Programului, în limitele mandatului său instituţional. Totodată, Programul a fost consultat cu experţii OMS, ai Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, precum şi cu experţii Programului EU4Digital.

Capitolul II

ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE

17. Guvernul, prin Strategia naţională de sănătate „Sănătatea 2030”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.387/2023, şi prin Strategia de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.650/2023, a stabilit cadrul strategic pentru accelerarea procesului de digitalizare în toate sectoarele, inclusiv în sănătate, promovând o guvernare eficientă, transparentă şi centrată pe cetăţean.

18. În acest context, digitalizarea domeniului sănătăţii reprezintă un obiectiv strategic prioritar al agendei de reforme şi de transformări structurale, având potenţialul de a îmbunătăţi atât experienţa pacienţilor, cât şi performanţa sistemului medical în ansamblu. Prin adoptarea soluţiilor digitale, sistemul medical poate deveni mai eficient şi mai modern, facilitând accesul rapid şi sigur la date medicale, îmbunătăţind calitatea actului medical şi răspunzând la aşteptările cetăţenilor într-o societate tot mai orientată spre accesibilitate, comoditate şi promptitudine.

19. În prezent, accesul cetăţenilor Republicii Moldova la propriile date medicale digitale este sub 10%, nivel semnificativ inferior obiectivului Uniunii Europene, care prevede ca, până în anul 2030, 100% dintre cetăţeni să aibă acces electronic la DES, conform Programului Digital Decade 2030 şi confirmat de studiul „Digital Decade: eHealth Indicator Study” (decembrie 2023), în care media statelor membre ale Uniunii Europene (UE-27) a fost de 79%. Exemple relevante demonstrează nivelul avansat al digitalizării în alte state: în Estonia, peste 99% din datele medicale sunt digitalizate şi accesibile online pentru cetăţeni, iar în Finlanda, majoritatea populaţiei utilizează platforma digitală naţională pentru consultarea şi gestionarea datelor medicale personale. Aceste exemple evidenţiază decalajul semnificativ dintre Republica Moldova şi statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte nivelul digitalizării în domeniul sănătăţii.

20. Statutul Republicii Moldova de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană presupune angajamentul de aliniere progresivă la acquis-ul comunitar, inclusiv în domeniul sănătăţii digitale. Conform Regulamentului (UE) 2025/327 privind Spaţiul European al Datelor de Sănătate (EHDS) şi Directivei 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere, este necesară crearea unui cadru digital funcţional care să permită schimbul transfrontalier de date medicale, garantarea protecţiei pacienţilor, facilitarea utilizării secundare a datelor în scopuri de cercetare şi politici publice şi interoperabilitatea sistemelor informatice şi a registrelor medicale. Integrarea Republicii Moldova în Spaţiul European al Datelor de Sănătate este condiţionată de instituirea unui cadru normativ şi tehnic compatibil cu standardele Uniunii Europene, inclusiv implementarea unui DES interoperabil, precum şi instituirea unei entităţi naţionale pentru administrarea accesului la datele electronice de sănătate (Health Data Access Body), în conformitate cu articolele 10, 39 şi 64 din Regulamentul EHDS şi cu recomandările formulate de Comisia Europeană în Pachetul de Extindere 2023 (pag.83) şi 2024 (pag.13).

21. În lipsa unui cadru digital funcţional şi a unei entităţi naţionale de guvernanţă a datelor medicale, Republica Moldova nu poate participa activ la Spaţiul European al Datelor de Sănătate şi nu poate valorifica potenţialul utilizării secundare a datelor în cercetare, inovare sau în elaborarea politicilor publice bazate pe dovezi.

22. Totodată, cadrul strategic european pentru transformarea digitală – Busola Digitală 2030 – stabileşte drept obiectiv ca, până în anul 2030, toţi cetăţenii europeni să beneficieze de acces digital sigur şi echitabil la serviciile publice, inclusiv în domeniul sănătăţii.

23. Sistemul de sănătate din Republica Moldova se confruntă cu provocări persistente legate de infrastructura digitală învechită, fragmentarea soluţiilor existente, lipsa interoperabilităţii şi a standardelor comune, precum şi cu lipsa integrării în sistemele informaţionale partajate (platforma de interoperabilitate (MСonnect), serviciul guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) etc.). Deşi platformele precum Sistemul informaţional automatizat „Asistenţă Medicală Primară” (SIA AMP), Sistemul informaţional automatizat „Asistenţă Medicală Spitalicească” (SIA AMS), Sistemul informaţional de supraveghere a bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică (SBTESP) sau Portalul certificatelor de concediu medical contribuie la digitalizarea parţială a sectorului sănătăţii, acestea nu asigură o interoperabilitate deplină şi nu acoperă integral necesităţile de comunicare şi de coordonare. Lipsa unui DES naţional funcţional şi interoperabil limitează accesul rapid la istoricul medical al pacientului şi afectează continuitatea îngrijirii, iar lipsa unor clasificatoare şi nomenclatoare reutilizabile determină introducerea repetată a datelor în sistemele existente, ceea ce conduce la diminuarea calităţii acestora.

Figura 1 Evoluţia digitalizării serviciilor medicale

Sursa: Sistemul informaţional automatizat „Asistenţa Medicală Primară”

24. În multe cazuri, fişele medicale şi alte documente sunt păstrate atât pe suport de hârtie, cât şi în format digital, ceea ce reduce eficienţa şi limitează schimbul corect de informaţii între sisteme. Această situaţie este agravată şi de problemele de funcţionare ale sistemelor informaţionale şi ale registrelor existente, care uneori sunt lente sau indisponibile. Din acest motiv, este important ca entitatea naţională e-Sănătate, care va gestiona transformarea digitală, să includă specialişti responsabili de calitatea şi buna funcţionare a soluţiilor digitale implementate în cadrul instituţiilor medicale.

25. Impactul fragmentării digitale se resimte cu precădere în zonele rurale, unde accesul fizic şi digital la serviciile medicale este limitat. Discrepanţele în accesul la îngrijiri medicale între mediul urban şi mediul rural rămân semnificative, conform Indicatorilor sărăciei extreme pe medii, publicaţi de Biroul Naţional de Statistică, care arată că rata sărăciei absolute în mediul rural a constituit 20,5% în anul 2024 comparativ cu 8,9% în mediul urban. Aceste inegalităţi structurale afectează inclusiv accesul la serviciile primare de sănătate, unde lipsa infrastructurii, deficitul de personal şi distanţele mari până la centrele medicale descurajează prezentarea timpurie pentru consultaţii. În consecinţă, zonele rurale înregistrează rate mai ridicate de spitalizare, costuri suplimentare pentru sistemul public de sănătate şi o povară mai mare asupra grupurilor vulnerabile.

26. În prezent, doar aproximativ 25% din documentaţia medicală este digitalizată, ceea ce determină lipsa unui sistem unificat şi interoperabil. Acest lucru generează întârzieri în luarea deciziilor clinice, duplicări şi ineficienţă în utilizarea resurselor. Implementarea unui sistem digital integrat ar putea contribui la reducerea spitalizărilor evitabile şi la optimizarea cheltuielilor. Deşi estimările pot varia, având în vedere o populaţie potenţial vizată de circa 2,4 milioane de persoane, chiar şi o reducere modestă a cazurilor tratabile prin îngrijire primară ar putea genera economii semnificative, fonduri care ar putea fi realocate pentru prevenţie, îngrijire comunitară şi sprijinirea grupurilor dezavantajate.

27. Deficitul de specialişti în domeniul tehnologiilor informaţionale aplicate sănătăţii afectează durabilitatea şi extinderea procesului de digitalizare. Conform datelor din anul 2025, doar unul din cele două posturi prevăzute în structura Serviciului TIC al Ministerului Sănătăţii este ocupat, iar situaţii similare se regăsesc şi în instituţiile subordonate. Lipsa programelor de formare continuă, migrarea specialiştilor şi salariile necompetitive accentuează această problemă.

28. Lipsa unui cadru normativ de reglementare pentru interoperabilitate, protecţia datelor, arhitectura de sistem şi accesul transfrontalier la date medicale generează incertitudini tehnice şi juridice pentru implementatori, furnizori şi utilizatori finali. În lipsa unor mecanisme coerente, investiţiile sunt fragmentate, iar soluţiile dezvoltate nu pot fi extinse şi aplicate la nivel naţional.

29. Pentru a face faţă provocărilor actuale şi pentru a atinge convergenţa cu Uniunea Europeană în domeniul sănătăţii digitale, este necesar un răspuns sistemic, bazat pe o abordare strategică, multisectorială şi centrată pe cetăţean. Elaborarea şi implementarea prezentului Program reprezintă un pas esenţial în modernizarea serviciilor medicale şi alinierea acestora la standardele tehnice (de exemplu Health Level 7 FHIR, SNOMED Clinical Terms, International Classification of Diseases 11th Revision), precum şi la cerinţele naţionale. Programul vizează adaptarea infrastructurii digitale la cerinţele actuale, eliminarea disfuncţionalităţilor tehnice şi consolidarea cadrului normativ, prin investiţii ţintite şi intervenţii coordonate. Obiectivul principal îl constituie garantarea accesului fiecărui cetăţean la servicii medicale moderne, sigure şi echitabile, sprijinite de tehnologii digitale avansate. Astfel, pacientul va beneficia de o experienţă medicală eficientă, cu acces rapid la DES, programări online, reţete electronice şi mecanisme de feedback, iar personalul medical va fi sprijinit prin soluţii digitale menite să reducă sarcinile administrative şi să contribui la sporirea calităţii actului medical.

30. În lipsa unei intervenţii sistemice şi coordonate privind digitalizarea sectorului sănătăţii, disfuncţionalităţile existente se vor accentua, iar decalajul faţă de standardele europene va creşte semnificativ. Fragmentarea infrastructurii digitale şi lipsa interoperabilităţii vor continua să afecteze calitatea actului medical, siguranţa pacienţilor şi eficienţa utilizării resurselor publice. Cetăţenii vor rămâne privaţi de accesul rapid şi sigur la propriile date medicale, iar potenţialul acestora de a fi utilizate în scopuri de cercetare, prevenţie şi elaborare de politici publice va rămâne nevalorificat. În acelaşi timp, Republica Moldova riscă să rateze oportunitatea integrării în Spaţiul European al Datelor de Sănătate, ceea ce ar diminua capacitatea sistemului de sănătate de a beneficia de schimbul transfrontalier de date, de asistenţa digitală avansată şi de sprijinul european. Lipsa intervenţiei va perpetua ineficienţele administrative, va creşte vulnerabilitatea la atacuri cibernetice şi va reduce nivelul de încredere al cetăţenilor în serviciile de sănătate.

31. În procesul de elaborare a Programului au fost analizate provocările anterioare referitoare la digitalizarea sectorului sănătăţii din cadrul proiectelor naţionale, precum şi cele derulate cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. Printre dificultăţile identificate se regăsesc lipsa unei arhitecturii digitale moderne unificate, dezvoltarea izolată a sistemelor informaţionale şi a registrelor, nivelul redus de interoperabilitate, pilotarea nefinalizată a unor soluţii, precum şi dificultăţile în asigurarea sustenabilităţii tehnice şi instituţionale. Aceste constatări au fost valorificate în procesul de selecţie şi de structurare a intervenţiilor propuse în prezentul Program, care vizează consolidarea interoperabilităţii, standardizarea şi integrarea registrelor şi a sistemelor informaţionale existente, precum şi dezvoltarea unui ecosistem digital modern, centrat pe cetăţean.

32. Prin implementarea Programului, Republica Moldova îşi propune să devină un exemplu regional în utilizarea tehnologiilor digitale pentru sănătate, asigurând un sistem modern, sigur şi accesibil, în cadrul căruia fiecare cetăţean beneficiază de îngrijiri medicale continue, iar datele devin un motor al inovaţiei, al prevenirii şi al fundamentării politicilor publice eficiente.

| Tabelul 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIZIUNEA PROGRAMULUI |  |  |  |  |  |
| Un sistem de sănătate digital integrat, eficient, sigur şi centrat pe cetăţean, care asigură acces echitabil la servicii medicale de calitate, bazate pe date şi inovaţie |  |  |  |  |  |
| PROVOCĂRI |  |  |  |  |  |
| Infrastructura TIC învechită şi soluţii digitale moştenite | Lipsa standardelor comune şi a cadrului robust de guvernanţă | Fragmentarea iniţiativelor de digitalizare şi lipsa coordonării interinstituţionale |  | Deficit de personal cu competenţe digitale în sănătate | Resurse financiare limitate pentru digitalizare |
| REZULTATE PRIORITARE |  |  |  |  |  |
| Implementarea DES naţional | Arhitectură interoperabilă între toate sistemele din domeniul sănătăţii | Infrastructură digitală sigură, modernă şi rezilientă | Acces la servicii digitale moderne (telemedicină, aplicaţii mobile, SI „eReţeta” etc.) | Inovare sustenabilă prin inteligenţă artificială, ecosistem de date deschise, analiză predictivă etc. | Protecţia datelor cu caracter personal: consimţământ, protecţie cibernetică etc. |
| PRINCIPII STRATEGICE |  |  |  |  |  |
| Centrare pe utilizator (personal medical şi pacient) | Protecţia vieţii private, confidenţialitate şi securitate cibernetică | Interoperabilitate, standardizare şi reutilizare a datelor | Acces echitabil şi incluziune digitală | Scalabilitate, sustenabilitate şi rezilienţă a soluţiilor digitale | Etică în utilizarea datelor şi tehnologiilor emergente |
| COMPONENTE STRATEGICE |  |  |  |  |  |
| Leadership strategic şi guvernanţă unificată | Implicare activă a părţilor interesate şi a comunităţii medicale | Standardizare şi reglementare | Infrastructură TIC şi conectivitate | Capacitate şi forţă de muncă | Mecanisme de monitorizare, de evaluare şi de adaptare continuă |
| OBIECTIVE STRATEGICE |  |  |  |  |  |
| Modernizarea infrastructurii digitale şi a sistemelor informaţionale/ registrelor din sănătate | Asigurarea interoperabilităţii şi a unui ecosistem digital unificat | Extinderea accesului cetăţenilor la servicii medicale moderne, sigure şi echitabile | Creşterea competenţelor digitale ale personalului medical şi administrativ | Valorificarea datelor pentru politici publice, prevenţie şi cercetare | Crearea unui cadru de securitate cibernetică şi protecţie a datelor personale |

33. Elaborarea prezentului Program a reprezentat un proces complex şi incluziv, fundamentat pe o analiză aprofundată a disfuncţionalităţilor şi a nevoilor actuale din sectorul sănătăţii. Acest proces a implicat consultări extinse şi participarea activă a părţilor interesate, esenţiale pentru asigurarea relevanţei şi fezabilităţii obiectivelor propuse. Pe parcursul procesului de redactare, au avut loc numeroase şedinţe de lucru şi consultări directe cu părţile interesate relevante. Acestea au inclus reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai instituţiilor medicale publice şi private, profesionişti din domeniul sănătăţii, experţi TIC, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai partenerilor de dezvoltare. Discuţiile au vizat identificarea provocărilor cheie, validarea viziunii strategice şi colectarea propunerilor valoroase privind soluţiile digitale propuse. În cadrul procesului de elaborare a Programului, a fost organizat un exerciţiu de consultare publică prin utilizarea unui chestionar, care a generat 62 de răspunsuri relevante din partea cetăţenilor şi a experţilor din domeniu. În paralel, proiectul Programului a fost publicat pentru consultare pe platforma guvernamentală particip.gov.md, oferind tuturor părţilor interesate oportunitatea de a transmite observaţii, recomandări şi propuneri. Acest proces de consultare transparent şi participativ a contribuit la asigurarea unei fundamentări solide a intervenţiilor propuse, facilitând integrarea unor perspective diverse şi a unor nevoi exprimate de beneficiari direcţi, reprezentanţi ai societăţii civile, profesionişti din domeniul sănătăţii şi alte categorii relevante. Principalele constatări rezultate în urma consultării publice (chestionar) sunt următoarele:

33.1. consultarea a evidenţiat percepţii şi nevoi semnificative în rândul respondenţilor, dintre care majoritatea (62,9%) s-au identificat ca fiind pacienţi, iar 25,8% ca personal medical;

33.2. cu referire la experienţa privind serviciile digitale din sănătate, 62,9% dintre respondenţi au declarat că le-au utilizat şi le-au considerat utile. Totodată, 24,2% au întâmpinat dificultăţi în utilizare, iar 11,3% au manifestat interes, deşi nu au reuşit să le acceseze. Cele mai frecvent utilizate servicii au fost programarea online la medic (69,4%), reţeta electronică (59,7%) şi verificarea statutului asigurării medicale (53,2%). În schimb, accesul la dosarul medical electronic (29%) şi consultaţiile la distanţă (11,3%) au fost raportate mai rar;

33.3. dificultăţile întâmpinate de respondenţi includ, în principal, probleme tehnice (64,5%), cum ar fi erori de funcţionare sau timpi mari de încărcare, urmate de complexitatea platformelor (33,9%) şi lipsa informării privind existenţa acestor servicii (29%);

33.4. soluţiile digitale indicate cu prioritate pentru dezvoltare sau îmbunătăţire au fost:

33.4.1. dosarul electronic de sănătate (80,6%);

33.4.2. un sistem unic de programare online la instituţiile medicale (80,6%);

33.4.3. interoperabilitatea sistemelor medicale între instituţiile medicale (75,8%);

33.4.4. reducerea birocraţiei în procesele administrative (72,6%);

33.4.5. telemedicina şi consultaţiile la distanţă (45,2%);

33.5. alte priorităţi menţionate au fost:

33.5.1. simplificarea platformelor digitale (21%);

33.5.2. îmbunătăţirea interoperabilităţii (25,8%);

33.5.3. dezvoltarea unei aplicaţii mobile pentru pacienţi (21%);

33.6. cele mai solicitate tipuri de servicii digitale dorite au fost:

33.6.1. o aplicaţie mobilă de gestionare a datelor medicale (72,6%);

33.6.2. notificări automate privind programările (72,6%);

33.6.3. digitalizarea procesului de internare (53,2%);

33.6.4. posibilitatea semnării digitale a documentelor (29%).

Referitor la componenta de comunicare, majoritatea respondenţilor (58,1%) şi-au exprimat preferinţa de a fi informaţi despre noutăţile în domeniul digitalizării sănătăţii prin intermediul poştei electronice.

Aceste constatări subliniază importanţa unei abordări centrate pe utilizator în procesul de dezvoltare a soluţiilor digitale în sănătate, cu accent pe interoperabilitate, accesibilitatea DES pentru pacienţi şi simplificarea proceselor, toate aceste elemente fiind reflectate în structura şi în obiectivele prezentului Program.

Capitolul III

VIZIUNEA ŞI OBIECTIVELE PROGRAMULUI

34. Viziunea Programului constă în digitalizarea şi inovarea sectorului de sănătate al Republicii Moldova într-un ecosistem digital integrat, centrat pe cetăţean şi bazat pe date, care să ofere servicii medicale accesibile, eficiente şi echitabile pentru toţi cetăţenii, contribuind totodată la consolidarea capacităţii de integrare în Spaţiul European al Datelor de Sănătate.

35. Pentru realizarea acestei viziuni, Programul urmăreşte crearea unei arhitecturi digitale naţionale moderne în domeniul sănătăţii, capabile să elimine fragmentarea soluţiilor digitale, să modernizeze infrastructura TIC, să asigure interoperabilitatea registrelor şi a sistemelor informaţionale, continuitatea îngrijirii şi protecţia datelor cu caracter personal.

36. În vederea încurajării inovaţiei şi a testării controlate a soluţiilor digitale emergente, Programul prevede posibilitatea instituirii unui Sandbox Reglementar pentru Tehnologii Medicale Digitale (MedTech Sandbox), care va funcţiona ca un cadru experimental, supravegheat de autorităţi relevante. Acesta va permite companiilor inovatoare, start-upurilor şi instituţiilor medicale să testeze în condiţii reale, dar controlate, soluţii digitale de tip pilot, într-un mediu reglementat temporar, cu reguli adaptate fazei de testare şi de evaluare. Crearea şi operaţionalizarea MedTech Sandbox-ului se vor realiza în cooperare cu Ministerul Sănătăţii şi cu entitatea e-Sănătate. Vor fi stabilite criterii clare de eligibilitate, durate limitate de testare şi mecanisme transparente de evaluare a rezultatelor. Această iniţiativă susţine dezvoltarea unui ecosistem digital inovator şi contribuie la alinierea Republicii Moldova la bunele practici ale Uniunii Europene privind testarea şi reglementarea flexibilă a tehnologiilor digitale emergente în domeniul sănătăţi.

37. În centrul viziunii Programului se află dezvoltarea şi implementarea DES ca instrument principal de îngrijire centrată pe pacient. DES va fi interconectat cu celelalte sisteme informaţionale prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), cu dezvoltarea în cadrul acesteia a funcţionalităţilor specifice domeniului sănătăţii. Această abordare permite adaptarea fluxurilor clinice la standarde internaţionale (de exemplu HL7 FHIR), fără a duplica funcţionalităţile şi fluxurile deja existente în platformele naţionale. Astfel, DES, susţinut de o bază standardizată de date medicale şi administrative, aplicaţii digitale moderne pentru gestionarea fluxurilor medicale, precum şi de intervenţii orientate spre dezvoltarea competenţelor digitale ale personalului medical şi ale cetăţenilor, va accelera procesul de digitalizare a sectorului sănătăţii.

38. Programul este structurat în jurul a cinci obiective generale strategice, care reflectă pilonii arhitecturii ecosistemului digital de sănătate. Aceste obiective vizează infrastructura digitală, interoperabilitatea, guvernanţa şi reutilizarea datelor, aplicaţiile medicale digitale şi dezvoltarea competenţelor digitale. Sub fiecare obiectiv general sunt definite obiective specifice, care vor ghida implementarea etapizată a Programului, după cum urmează:

38.1. Obiectivul general 1. Până în anul 2030, dezvoltarea infrastructurii digitale şi instituţionale necesare unui ecosistem de sănătate interoperabil, sigur şi scalabil.

Obiective specifice:

38.1.1. Elaborarea, până în anul 2026, a conceptului detaliat al arhitecturii digitale naţionale în sănătate şi operaţionalizarea acesteia până în anul 2030.

Raţiunea intervenţiei: Sistemul de sănătate se confruntă cu o infrastructură digitală învechită şi fragmentată, caracterizată prin lipsa interoperabilităţii şi a standardelor comune între soluţiile existente. Absenţa unei arhitecturi digitale naţionale moderne împiedică schimbul eficient de informaţii, limitează accesul rapid la istoricul medical al pacienţilor şi afectează siguranţa clinică. Comisia Europeană a subliniat lipsa unei politici naţionale coerente în domeniul e-Sănătate, recomandând instituirea unui cadru unificat pentru digitalizare şi implementarea unui DES interoperabil.

38.1.2. Până la sfârşitul anului 2027, instituţionalizarea şi operaţionalizarea organismului naţional responsabil de coordonarea ecosistemului digital în sănătate, cu cel puţin 50% dintre procesele cheie definite şi funcţionale.

Raţiunea intervenţiei: Lipsa unui cadru instituţional pentru guvernanţa datelor medicale şi absenţa unei autorităţi dedicate digitalizării în sănătate au condus la intervenţii fragmentate şi la apariţia unor ineficienţe. Fără o entitate naţională e-Sănătate responsabilă coordonarea ecosistemului digital în domeniul sănătăţii, Republica Moldova nu poate participa activ la Spaţiul European al Datelor de Sănătate şi nu poate valorifica datele pentru cercetare şi politici publice.

38.1.3. Crearea, până în anul 2029, a unei infrastructuri digitale reziliente şi sigure în domeniul sănătăţii, care să sprijine funcţionarea neîntreruptă a serviciilor şi protecţia datelor.

Raţiunea intervenţiei: Infrastructura digitală actuală a sistemului de sănătate este învechită, fragmentată şi prezintă vulnerabilităţi semnificative la ameninţările cibernetice. În lipsa unei infrastructuri moderne şi robuste, care să includă mecanisme avansate de protecţie cibernetică, riscurile de breşe de securitate cresc, iar continuitatea serviciilor medicale poate fi afectată. Este imperativă consolidarea capacităţii de apărare cibernetică pentru protejarea datelor şi asigurarea funcţionării critice a sistemului.

38.1.4. Modernizarea şi extinderea, până în anul 2029, a reţelelor de comunicaţii în cadrul instituţiilor medicale, în vederea asigurării unui schimb securizat şi stabil de date între instituţiile medicale.

Raţiunea intervenţiei: În prezent există un decalaj în ceea ce priveşte calitatea şi viteza de conexiune la internet în cadrul instituţiilor medicale, în special în zonele rurale, unde accesul la servicii medicale este limitat. Infrastructura digitală învechită şi lipsa reţelelor moderne şi securizate de comunicaţii de mare viteză împiedică implementarea eficientă a serviciilor digitale moderne, cum ar fi telemedicina. Această disproporţie contribuie la inegalităţi de acces la servicii de sănătate şi generează costuri bugetare suplimentare pentru sistemul public prin spitalizări evitabile. Modernizarea şi extinderea reţelelor constituie o condiţie esenţială pentru asigurarea accesului echitabil la îngrijiri medicale şi pentru creşterea eficienţei generale a sistemului de sănătate.

38.1.5. Dezvoltarea, până în anul 2029, a capacităţilor naţionale de stocare şi de procesare a datelor medicale, prin utilizarea soluţiilor digitale moderne, în condiţii de siguranţă şi continuitate.

Raţiunea intervenţiei: În prezent, sistemul de sănătate utilizează o documentaţie medicală predominant pe suport de hârtie (aproximativ 75%), ceea ce reduce eficienţa proceselor şi îngreunează schimbul de informaţii. Lipsa unei infrastructuri centralizate şi performante pentru stocarea şi prelucrarea datelor medicale duce la duplicări administrative, întârzieri în luarea deciziilor clinice şi utilizarea ineficientă a resurselor. Modernizarea infrastructurii platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) pentru a răspunde cerinţelor sistemului de sănătate este vitală pentru a asigura disponibilitatea, scalabilitatea şi securitatea datelor, valorificând potenţialul acestora pentru cercetare şi pentru elaborarea unor politici publice eficiente.

38.2. Obiectivul general 2. Până la sfârşitul anului 2030, realizarea interoperabilităţii funcţionale şi semantice pentru 80% din registrele şi sistemele informaţionale cheie din sănătate.

Obiective specifice:

38.2.1. Până la sfârşitul anului 2028, elaborarea şi aprobarea cadrului normativ, tehnic şi organizaţional complet de interoperabilitate în domeniul sănătăţii, care să includă cel puţin cinci standarde internaţionale de interoperabilitate şi să fie deplin aliniat la cerinţele Spaţiului European al Datelor de Sănătate.

Raţiunea intervenţiei: Sistemul de sănătate se confruntă cu o fragmentare accentuată a soluţiilor digitale, lipsa standardelor comune şi a interoperabilităţii, ceea ce împiedică schimbul eficient de date şi afectează continuitatea îngrijirii. Integrarea Republicii Moldova în Spaţiul European al Datelor de Sănătate (EHDS) este condiţionată de existenţa unui cadru digital funcţional. Prin urmare, elaborarea unui cadru tehnic şi organizaţional solid, bazat pe standarde internaţionale şi pe cerinţele EHDS, este fundamentală pentru depăşirea acestor bariere şi asigurarea coerenţei procesului de digitalizare.

38.2.2. Asigurarea, până în anul 2030, a unui schimb securizat şi standardizat de date medicale între registre, sisteme şi aplicaţii digitale, prin dezvoltarea unui mecanism funcţional de integrare şi interoperabilitate în sănătate.

Raţiunea intervenţiei: Lipsa interoperabilităţii actuale între sistemele informaţionale determină fragmentarea datelor, introducerea repetată a informaţiilor şi duplicările administrative, afectând eficienţa şi calitatea datelor. În lipsa unui schimb de date securizat şi standardizat, DES nu poate fi deplin funcţional, ceea ce limitează accesul rapid la istoricul medical al pacienţilor. Implementarea unei platforme de integrare este esenţială pentru consolidarea fluxurilor de date, reducerea erorilor şi asigurarea unei imagini complete şi actualizate asupra stării de sănătate a pacienţilor.

38.2.3. Stabilirea şi operaţionalizarea, până în anul 2029, a unui mecanism de audit, monitorizare şi control al schimbului de date medicale, în vederea garantării trasabilităţii şi calităţii informaţiilor partajate.

Raţiunea intervenţiei: Fragmentarea şi lipsa coerenţei în sistemele informatice actuale conduc la o calitate neuniformă a datelor şi la dificultăţi în monitorizarea performanţei sau în elaborarea politicilor bazate pe date. Absenţa unor mecanisme de audit şi trasabilitate compromite securitatea şi încrederea în utilizarea datelor medicale. Stabilirea acestor mecanisme este esenţială pentru a asigura integritatea datelor, a spori responsabilitatea privind accesul la acestea şi a oferi o bază fiabilă pentru deciziile clinice şi manageriale în domeniul sănătăţii.

38.3. Obiectivul general 3. Până în anul 2030, consolidarea guvernanţei, standardizării şi protecţiei datelor medicale, prin implementarea şi operaţionalizarea DES la nivel naţional pentru 90% din pacienţi, sprijinind reutilizarea datelor pentru politici publice bazate pe dovezi şi asigurând deplina conformitate cu cerinţele Spaţiului European al Datelor de Sănătate.

Obiective specifice:

38.3.1. Până la sfârşitul anului 2030, dezvoltarea şi implementarea integrală a DES, asigurând colectarea, accesarea şi partajarea securizată a setului minim de date medicale pentru 80% din pacienţii care interacţionează cu sistemul de sănătate public.

Raţiunea intervenţiei: Lipsa unui DES naţional funcţional şi interoperabil limitează accesul rapid la istoricul medical al pacientului, afectând siguranţa clinică şi continuitatea îngrijirii. În prezent, doar 25% din documentaţia medicală este complet digitalizată, ceea ce generează ineficienţe şi duplicări. Implementarea DES ca soluţie centrală va consolida informaţiile medicale, va oferi acces rapid şi securizat şi va contribui esenţial la obiectivul naţional de digitalizare a documentaţiei medicale până în anul 2027.

38.3.2. Instituirea, până la sfârşitul anului 2027, a unui mecanism digital de exprimare şi gestionare a consimţământului informat privind utilizarea datelor medicale, cu respectarea deplină a drepturilor persoanelor.

Raţiunea intervenţiei: Protecţia datelor cu caracter personal şi respectarea consimţământului informat sunt esenţiale pentru funcţionarea sistemului digital de sănătate şi pentru conformitatea cu reglementările europene în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. Absenţa unui mecanism clar şi automatizat de gestionare a consimţământului creşte riscurile privind confidenţialitatea şi limitează integrarea Republicii Moldova în Spaţiul European al Datelor de Sănătate. Implementarea acestui mecanism va garanta pacienţilor un control transparent asupra propriilor date şi va asigura trasabilitatea accesului.

38.3.3. Până la sfârşitul anului 2029, crearea unui ecosistem de date de sănătate anonimizate şi reutilizabile, care să asigure disponibilitatea a cel puţin cinci seturi de date structurate anual pentru cercetare şi inovare, precum şi pentru fundamentarea politicilor publice bazate pe date.

Raţiunea intervenţiei: Lipsa unui cadru normativ, tehnic şi organizaţional pentru utilizarea secundară a datelor medicale limitează semnificativ potenţialul de cercetare, inovare şi dezvoltare de politici publice bazate pe dovezi. În prezent, datele existente nu sunt suficient de calitative sau structurate pentru a fi utilizate eficient în aceste scopuri. Crearea unui ecosistem de date anonimizate şi reutilizabile este crucială pentru a valorifica informaţiile medicale, pentru a accelera dezvoltarea de noi soluţii şi pentru a oferi o bază solidă în procesul de luare a deciziilor strategice în domeniul sănătăţii.

38.3.4. Modernizarea, până în anul 2030, a capacităţilor de analiză şi de raportare statistică în sănătate, prin integrarea instrumentelor digitale avansate care să sprijine luarea deciziilor bazate pe date.

Raţiunea intervenţiei: Sistemele actuale de statistică şi de raportare generează date primare de o calitate insuficientă, fără analiză în dinamică sau interpretare a statisticilor obţinute, ceea ce nu facilitează monitorizarea performanţei şi nici elaborarea unor politici eficiente. Lipsa instrumentelor analitice avansate conduce la ineficienţe administrative şi la întârzieri în procesul decizional. Modernizarea acestor sisteme, prin integrarea instrumentelor GIS (Sistemul Informaţional Geografic) pentru vizualizarea spaţială a datelor, a inteligenţei artificiale şi a altor instrumente digitale avansate va permite o analiză aprofundată a datelor, va sprijini fundamentarea deciziilor medicale şi manageriale şi va contribui la creşterea încrederii în serviciile publice bazate pe dovezi. În procesul de modernizare se vor respecta principiile fundamentale ale statisticii oficiale, conform art.5 din Legea nr.93/2017 privind statistica oficială, în special obligaţia de a asigura coerenţa şi comparabilitatea datelor statistice oficiale în domeniul sănătăţii, ca parte integrantă a sistemului statistic naţional. Totodată, se va urmări alinierea la prevederile Regulamentului (UE) 2025/327 privind Spaţiul European al Datelor de Sănătate şi ale Regulamentului (CE) nr.223/2009 privind statisticile europene.

38.4. Obiectivul general 4. Până în anul 2030, cel puţin 50% din instituţii medicale vor furniza servicii de telemedicină, iar 30% din cetăţeni vor utiliza aplicaţii integrate pentru accesul la datele medicale, programări, notificări şi comunicare cu personalul medical.

Obiective specifice:

38.4.1. Până la sfârşitul anului 2028, dezvoltarea şi actualizarea a cel puţin 70% din sistemele informaţionale şi registrele cheie din sănătate, asigurând integrarea şi interoperabilitatea acestora pentru susţinerea unui ecosistem digital centrat pe cetăţean.

Raţiunea intervenţiei: Sistemul de sănătate se confruntă cu o fragmentare a soluţiilor digitale existente, lipsa interoperabilităţii şi a standardelor comune între sistemele informaţionale şi registre. Această situaţie limitează schimbul eficient de informaţii, generează ineficienţe digitale şi împiedică o abordare integrată, centrată pe nevoile cetăţeanului. Dezvoltarea şi actualizarea sistemelor existente, în conformitate cu o arhitectură digitală coerentă, sunt esenţiale pentru depăşirea acestor deficienţe şi furnizarea unor servicii medicale mai calitative.

38.4.2. Extinderea, până în anul 2030, a serviciilor de telemedicină şi integrarea acestora în infrastructura digitală naţională pentru a facilita accesul echitabil la îngrijiri medicale la distanţă.

Raţiunea intervenţiei: Lipsa unor platforme digitale integrate şi a serviciilor de telemedicină privează populaţia, în special din zonele rurale, de acces echitabil la consultaţii medicale la distanţă. Locuitorii din mediul rural au acces redus la serviciile medicilor specialişti, beneficiind mai mult de serviciile medicului de familie. Extinderea telemedicinii şi integrarea acesteia în infrastructura digitală naţională şi în DES vor contribui la îmbunătăţirea accesului la serviciile medicale la distanţă, reducând decalajele şi diminuând costurile asociate.

38.4.3. Facilitarea, până în anul 2030, a accesului cetăţenilor la propriile date medicale şi la serviciile digitale de sănătate, prin dezvoltarea aplicaţiilor prietenoase şi a interfeţelor conectate cu sistemele guvernamentale.

Raţiunea intervenţiei: În prezent, accesul cetăţenilor la propriile date medicale digitale este limitat. Conform studiului Biroului Naţional de Statistică „Accesul populaţiei la servicii de sănătate (2022)”, fiecare a cincea persoană intervievată a menţionat că nu a avut acces la propria fişă medicală, iar 39,2% nu au manifestat interes pentru accesarea informaţiilor privind diagnosticul şi tratamentul indicat în fişa medicală. Un DES funcţional şi integrat în platformele guvernamentale este indispensabil pentru asigurarea unei îngrijiri centrate pe pacient. Facilitarea accesului prin aplicaţii intuitive va stimula implicarea cetăţenilor în gestionarea propriei sănătăţi şi va spori transparenţa sistemului.

38.4.4. Până la sfârşitul anului 2029, optimizarea şi digitalizarea a minimum 60% din fluxurile de lucru administrative esenţiale în instituţiile medicale, digitalizarea formularelor şi a proceselor de comunicare internă, inclusiv asigurarea transmiterii rapide a datelor între serviciile prespitaliceşti, spitale şi alte instituţii relevante în situaţii de urgenţă medicală.

Raţiunea intervenţiei: O mare parte din documentaţia medicală şi a proceselor administrative din instituţiile medicale se desfăşoară pe suport de hârtie, ceea ce generează ineficienţe, duplicări şi întârzieri în luarea deciziilor. Această situaţie consumă resurse semnificative şi distrage personalul medical de la activităţile de îngrijire a pacienţilor. Digitalizarea fluxurilor de lucru va reduce volumul informaţiilor pe suport de hârtie, va eficientiza activitatea personalului medical şi va contribui la o utilizare mai raţională a resurselor publice, îmbunătăţind în cele din urmă calitatea serviciilor oferite. Mai mult ca atât, experienţa statelor membre ale Uniunii Europene, precum Estonia şi Finlanda, arată că digitalizarea completă a fluxurilor de urgenţă şi interconectarea acestora cu dosarul electronic de sănătate reduc considerabil timpii de răspuns şi îmbunătăţesc calitatea îngrijirilor acordate pacienţilor în situaţii critice, consolidând rezilienţa sistemului medical.

38.5. Obiectivul general 5. Până la sfârşitul anului 2030, creşterea cu 50% a nivelului de competenţe digitale al personalului din sănătate şi creşterea cu 20% a ratei de alfabetizare digitală a populaţiei privind utilizarea serviciilor digitale de sănătate, asigurând o utilizare eficientă, sigură şi sustenabilă.

Obiective specifice:

38.5.1. Până la sfârşitul anului 2029, modernizarea infrastructurii şi a echipamentelor TIC în 80% din instituţiile medicale publice, prin dotarea cu echipamente performante şi internet de mare viteză pentru a asigura accesul continuu la soluţiile digitale de sănătate.

Raţiunea intervenţiei: Infrastructura digitală TIC este învechită şi insuficientă, iar viteza redusă de conectare la internet limitează semnificativ utilizarea eficientă a serviciilor digitale în sănătate. Modernizarea infrastructurii constituie o condiţie fundamentală pentru a permite accesul şi utilizarea sustenabilă a soluţiilor digitale de sănătate.

38.5.2. Până la sfârşitul anului 2028, elaborarea şi adoptarea unui cadru naţional al competenţelor digitale pentru personalul din sănătate (medical, administrativ, managerial), cu definirea şi recunoaşterea oficială a cel puţin trei niveluri de competenţă.

Raţiunea intervenţiei: Nivelul redus al competenţelor digitale în rândul personalului din sănătate reprezintă o barieră majoră în adoptarea şi utilizarea eficientă a instrumentelor digitale. Lipsa unui cadru normativ în materie de competenţe digitale împiedică dezvoltarea unor programe de formare coerente şi recunoaşterea progresului profesional. Elaborarea unui astfel de cadru normativ este esenţială pentru a asigura că personalul deţine abilităţile necesare pentru a opera noile sisteme şi pentru a maximiza beneficiile digitalizării.

38.5.3. Până la sfârşitul anului 2030, implementarea programelor de formare continuă în e-Sănătate pentru 75% din personalul din sistemul de sănătate, incluzând utilizarea sistemelor informaţionale şi aplicarea principiilor de securitate cibernetică.

Raţiunea intervenţiei: Lipsa programelor de instruire pentru personalul medical şi auxiliar a generat rezistenţă la schimbare şi o utilizare suboptimă a instrumentelor digitale. În plus, vulnerabilităţile cibernetice sunt accentuate de nivelul redus al conştientizării şi al cunoştinţelor privind securitatea datelor. Programele de formare continuă sunt cruciale pentru a dota personalul cu abilităţile necesare pentru a utiliza eficient noile sisteme şi pentru a asigura protecţia datelor sensibile, crescând astfel încrederea în sistemul digital.

38.5.4. Până la sfârşitul anului 2029, creşterea cu cel puţin 20% a nivelului de alfabetizare digitală a cetăţenilor privind utilizarea serviciilor de e-Sănătate, prin măsuri de informare, educare şi sensibilizare desfăşurate la nivel naţional.

Raţiunea intervenţiei: Nivelul redus de alfabetizare digitală al populaţiei reprezintă o barieră semnificativă în utilizarea eficientă a serviciilor digitale de sănătate. Acest deficit poate determina o adoptare lentă a noilor platforme şi o utilizare suboptimă a beneficiilor oferite de digitalizare, reducând eficacitatea investiţiilor în e-Sănătate. Prin urmare, campaniile de informare şi materialele educaţionale sunt indispensabile pentru a capacita cetăţenii să acceseze şi să utilizeze în mod activ serviciile digitale medicale.

38.5.5. Până la sfârşitul anului 2029, susţinerea inovării în sănătate prin iniţierea a cel puţin cinci parteneriate strategice cu universităţi, centre de cercetare şi cu sectorul privat, având drept rezultat testarea şi implementarea a minimum trei soluţii digitale emergente (inteligenţă artificială, senzori etc.) în sistemul de sănătate.

Raţiunea intervenţiei: Sistemul de sănătate este subfinanţat, iar investiţiile în inovare şi cercetare sunt insuficiente, ceea ce limitează dezvoltarea şi adoptarea rapidă a soluţiilor digitale emergente. În lipsa unor colaborări strategice cu mediul academic şi cu sectorul privat, Republica Moldova riscă să rămână în urmă în adoptarea tehnologiilor avansate (de exemplu inteligenţa artificială) capabile să îmbunătăţească serviciile medicale. Susţinerea inovării prin parteneriate este crucială pentru accelerarea dezvoltării noilor soluţii şi integrarea tehnologiilor de ultimă generaţie în sistem.

Figura 2 Arhitectura ecosistemului digital în sănătate

Capitolul IV

INDICATORI DE MONITORIZARE

39. Implementarea Programului va contribui esenţial la modernizarea funcţională şi tehnologică a sectorului de sănătate prin consolidarea unui ecosistem digital integrat, care să sprijine furnizarea eficientă, sigură şi continuă a serviciilor medicale. Digitalizarea planificată va permite optimizarea fluxurilor de lucru, facilitarea accesului cetăţenilor la datele proprii de sănătate, sporirea capacităţii analitice a instituţiilor şi alinierea Republicii Moldova la standardele europene privind utilizarea şi interoperabilitatea datelor de sănătate.

40. Obiectivele vor fi monitorizate şi evaluate prin intermediul unor indicatori calitativi şi cantitativi, care vor fi definiţi în Planul de acţiuni al Programului, conform anexei nr.2, luând în considerare informaţia furnizată de la părţile responsabile de implementare şi alte surse (tabelul 2).

| Tabelul 2 Indicatori de rezultat ai Programului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Indicator de rezultat | Valoarea de referinţă 2024 | Valoarea ţintă 2030 | Furnizor de date |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Obiectivul general 1. Până în 2030, dezvoltarea infrastructurii digitale şi instituţionale necesare unui ecosistem de sănătate interoperabil, sigur şi scalabil |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1. Elaborarea, până în anul 2026, a conceptului detaliat al arhitecturii digitale naţionale în sănătate şi operaţionalizarea acesteia până în anul 2030 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Pondere a sistemelor existente evaluate pentru conformitatea cu arhitectura digitală | 0 | 100% | Ministerul Sănătăţii |
| 1.1.2. | Proporţie a sistemelor informaţionale de stat noi dezvoltate sau modernizate în sănătate care respectă cerinţele arhitecturii digitale naţionale aprobate | 0 | 100% | Ministerul Sănătăţii |
| 1.1.3. | Pondere a proiectelor noi de digitalizare care includ în cerinţele tehnice elemente din arhitectura digitală aprobate | 0 | 100% | Ministerul Sănătăţii |
| Obiectivul specific 1.2. Până la sfârşitul anului 2027, instituţionalizarea şi operaţionalizarea organismului naţional responsabil de coordonarea ecosistemului digital în sănătate, cu cel puţin 50% dintre procesele cheie definite şi funcţionale |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Număr de sisteme informaţionale de stat şi de registre naţionale din domeniul sănătăţii gestionate de entitatea e-Sănătate | 0 | ≥ 15 | Ministerul Sănătăţii |
| Obiectivul specific 1.3. Crearea, până în anul 2029, a unei infrastructuri digitale reziliente şi sigure în domeniul sănătăţii, care să sprijine funcţionarea neîntreruptă a serviciilor şi protecţia datelor |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Pondere a sistemelor informaţionale conectate la infrastructura digitală din sănătate, securizată şi interoperabilă | 0% | 80% | Ministerul Sănătăţii |
| 1.3.2. | Număr de sisteme critice din sănătate monitorizate activ, cu raportare periodică şi audit de securitate | 0 | ≥ 10 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia pentru Securitate Cibernetică |
| 1.3.3. | Pondere a instituţiilor publice medicale care utilizează mecanismul naţional de notificare digitală | 0% | 60% | Ministerul Sănătăţii; Agenţia Naţională de Sănătate Publică |
| Obiectivul specific 1.4. Modernizarea şi extinderea, până în anul 2029, a reţelelor de comunicaţii în cadrul instituţiilor medicale, în vederea asigurării unui schimb securizat şi stabil de date între instituţiile medicale |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Pondere a instituţiilor medicale publice evaluate în ceea ce priveşte conectivitatea şi incluse într-un plan naţional etapizat de modernizare a reţelei | 0% | 80% | Ministerul Sănătăţii |
| 1.4.2. | Pondere a instituţiilor medicale publice conectate la reţele securizate, cu redundanţă şi schimb de date prin VPN | 0% | 50% | Ministerul Sănătăţii; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia pentru Securitate Cibernetică |
| Obiectivul specific 1.5. Dezvoltarea, până în anul 2029, a capacităţilor naţionale de stocare şi de procesare a datelor medicale, prin utilizarea soluţiilor digitale moderne, în condiţii de siguranţă şi continuitate |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Pondere a sistemelor informaţionale medicale din sectorul public migrate în platforma MCloud | 25% | 100% | Ministerul Sănătăţii; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică |
| 1.5.2. | Proporţie a sistemelor informaţionale/registrelor naţionale care beneficiază de backup automatizat | 0 | 80% | Ministerul Sănătăţii; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică |
| Obiectivul general 2. Până la sfârşitul anului 2030, realizarea interoperabilităţii funcţionale şi semantice pentru 80% din registrele şi sistemele informaţionale cheie din sănătate |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Până la sfârşitul anului 2028, elaborarea şi aprobarea cadrului normativ, tehnic şi organizaţional complet de interoperabilitate în domeniul sănătăţii, care să includă cel puţin cinci standarde internaţionale de interoperabilitate şi să fie deplin aliniat la cerinţele Spaţiului European al Datelor de Sănătate |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Proporţie a sistemelor informaţionale nou dezvoltate care integrează structuri de date şi protocoale conforme cu standardele EHDS | 0 | 80% | Ministerul Sănătăţii |
| 2.1.2. | Pondere a registrelor şi a sistemelor din sănătate evaluate în raport cu standardele de interoperabilitate | 0% | 70% | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| Obiectivul specific 2.2. Asigurarea, până în anul 2030, a unui schimb securizat şi standardizat de date medicale între registre, sisteme şi aplicaţii digitale, prin dezvoltarea unui mecanism funcţional de integrare şi interoperabilitate în sănătate |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Număr de sisteme informaţionale şi registre integrate în MConnect conform planului aprobat | 0 | >20 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 2.2.2. | Mecanism funcţional de audit şi control al accesului la datele medicale transmisibile între sisteme | 0 | 1 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia pentru Securitate Cibernetică |
| Obiectivul specific 2.3. Stabilirea şi operaţionalizarea, până în anul 2029, a unui mecanism de audit, monitorizare şi control al schimbului de date medicale, în vederea garantării trasabilităţii şi calităţii informaţiilor partajate |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Sistem operaţional de monitorizare continuă a schimbului de date între sisteme şi aplicaţii, cu rapoarte generate periodic | 0 | 1 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| Obiectivul general 3. Până în anul 2030, consolidarea guvernanţei, standardizării şi protecţiei datelor medicale, prin implementarea şi operaţionalizarea DES la nivel naţional pentru 90% din pacienţi, sprijinind reutilizarea datelor pentru politici publice bazate pe dovezi şi asigurând deplina conformitate cu cerinţele Spaţiului European al Datelor de Sănătate |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Până la sfârşitul anului 2030, dezvoltarea şi implementarea integrală a DES, asigurând colectarea, accesarea şi partajarea securizată a setului minim de date medicale pentru 80% din pacienţii care interacţionează cu sistemul de sănătate public |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Proporţie a instituţiilor medicale publice în care DES este activ, utilizat zilnic în fluxuri clinice şi în raportare medicală | n/a | 50% | Ministerul Sănătăţii |
| 3.1.2. | Număr de registre şi sisteme informaţionale interconectate cu DES | n/a | >15 | Ministerul Sănătăţii |
| Obiectivul specific 3.2. Instituirea, până la sfârşitul anului 2027, a unui mecanism digital de exprimare şi gestionare a consimţământului informat privind utilizarea datelor medicale, cu respectarea deplină a drepturilor persoanelor |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Pondere a instituţiilor publice conectate la mecanismul digital de consimţământ şi trasabilitate | 0% | 70% | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| Obiectivul specific 3.3. Până la sfârşitul anului 2029, crearea unui ecosistem de date de sănătate anonimizate şi reutilizabile, care să asigure disponibilitatea a cel puţin cinci seturi de date structurate anual pentru cercetare şi inovare, precum şi pentru fundamentarea politicilor publice bazate pe date |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Număr de seturi de date anonimizate deschise din domeniul sănătăţii publicate şi accesibile prin platformă date.gov.md | 0 | >20 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 3.3.2. | Număr de proiecte de cercetare sau de analize de politici publice realizate cu utilizarea datelor publicate prin ecosistemul de date din sectorul sănătăţii | 0 | >50 | Ministerul Sănătăţii |
| Obiectivul specific 3.4. Modernizarea, până în anul 2030, a capacităţilor de analiză şi de raportare statistică în sănătate, prin integrarea instrumentelor digitale avansate care să sprijine luarea deciziilor bazate pe date |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Proporţie a registrelor şi a sistemelor informaţionale care generează automat indicatori analitici pentru raportare şi planificare | 10% | 50% | Ministerul Sănătăţii; Agenţia Naţională de Sănătate Publică |
| 3.4.2. | Număr de persoane instruite cu privire la utilizarea noilor instrumente de analiză şi de decizie bazată pe date | 0 | 50 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia Naţională de Sănătate Publică |
| Obiectivul general 4. Până în anul 2030, cel puţin 50% din instituţii medicale vor furniza servicii de telemedicină, iar 30% din cetăţeni vor utiliza aplicaţii integrate pentru accesul la datele medicale, programări, notificări şi comunicare cu personalul medical |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.1. Până la sfârşitul anului 2028, dezvoltarea şi actualizarea a cel puţin 70% din sistemele informaţionale şi registrele cheie din sănătate, asigurând integrarea şi interoperabilitatea acestora pentru susţinerea unui ecosistem digital centrat pe cetăţean |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Pondere a sistemelor informaţionale şi a registrelor evaluate din punctul de vedere al funcţionalităţii şi al interoperabilităţii | 0% | 80% | Ministerul Sănătăţii |
| 4.1.2. | Proporţie a sistemelor informaţionale şi a registrelor modernizate şi interoperabile cu infrastructura naţională digitală | 0 | 70% | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| Obiectivul specific 4.2. Extinderea, până în anul 2030, a serviciilor de telemedicină şi integrarea acestora în infrastructura digitală naţională pentru a facilita accesul echitabil la îngrijiri medicale la distanţă |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Număr de instituţii medicale publice care utilizează platforme de telemedicină | n/a | >20 | Ministerul Sănătăţii |
| 4.2.2. | Număr de cadre medicale instruite cu privire la utilizarea şi integrarea serviciilor de telemedicină | 0 | >200 | Ministerul Sănătăţii |
| 4.2.3. | Pondere a consultaţiilor la distanţă raportate la totalul consultaţiilor ambulatorii | n/a | 15% | Ministerul Sănătăţii |
| Obiectivul specific 4.3. Facilitarea, până în anul 2030, a accesului cetăţenilor la propriile date medicale şi la serviciile digitale de sănătate, prin dezvoltarea aplicaţiilor prietenoase şi a interfeţelor conectate cu sistemele guvernamentale |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Pondere a cetăţenilor care accesează cel puţin o dată pe an propriile date medicale prin aplicaţiile digitale integrate în DES | 0 | 30% | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 4.3.2. | Grad de satisfacţie al cetăţenilor privind experienţa de utilizare a aplicaţiilor pentru accesarea datelor şi interacţiunea cu sistemul de sănătate | 0 | >70% | Ministerul Sănătăţii |
| Obiectivul specific 4.4. Până la sfârşitul anului 2029, optimizarea şi digitalizarea a minimum 60% din fluxurile de lucru administrative esenţiale în instituţiile medicale, digitalizarea formularelor şi a proceselor de comunicare internă, inclusiv asigurarea transmiterii rapide a datelor între serviciile prespitaliceşti, spitale şi alte instituţii relevante în situaţii de urgenţă medicală |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Proporţie a instituţiilor medicale publice care utilizează soluţii digitale pentru cel puţin trei fluxuri administrative esenţiale | 0 | 30% | Ministerul Sănătăţii |
| Obiectivul general 5. Până la sfârşitul anului 2030, creşterea cu 50% a nivelului de competenţe digitale al personalului din sănătate şi creşterea cu 20% a ratei de alfabetizare digitală a populaţiei privind utilizarea serviciilor digitale de sănătate, asigurând o utilizare eficientă, sigură şi sustenabilă |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.1. Până la sfârşitul anului 2029, modernizarea infrastructurii şi a echipamentelor TIC în 80% din instituţiile medicale publice, prin dotarea cu echipamente performante şi internet de mare viteză pentru a asigura accesul continuu la soluţiile digitale de sănătate |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Pondere a instituţiilor medicale publice evaluate cu referire la dotarea cu echipamente TIC | n/a | 60% | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale |
| 5.1.2. | Pondere a instituţiilor medicale care dispun de infrastructură completă TIC conform standardelor aprobate | n/a | 50% | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale |
| Obiectivul specific 5.2. Până la sfârşitul anului 2028, elaborarea şi adoptarea unui cadru naţional al competenţelor digitale pentru întregul personalul din sănătate (medical, administrativ, managerial), cu definirea şi recunoaşterea oficială a cel puţin trei niveluri de competenţă |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Procent al instituţiilor de învăţământ medical care au integrat oficial competenţele digitale în planurile de învăţământ | 0 | 100% | Ministerul Sănătăţii; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” |
| Obiectivul specific 5.3. Până la sfârşitul anului 2029, implementarea programelor de formare continuă în e-Sănătate pentru 75% din personalul din sistemul de sănătate, incluzând utilizarea sistemelor informaţionale şi aplicarea principiilor de securitate cibernetică |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Pondere a personalului medical care a dezvoltat competenţe digitale şi de securitate cibernetică | 10% | 50% | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale |
| Obiectivul specific 5.4. Până la sfârşitul anului 2029, creşterea cu cel puţin 20% a nivelului de alfabetizare digitală a cetăţenilor privind utilizarea serviciilor de e-Sănătate, prin măsuri de informare, educare şi sensibilizare desfăşurate la nivel naţional |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Procent al cetăţenilor chestionaţi care declară că ştiu cum să acceseze datele medicale personale prin aplicaţiile e-Sănătate după consultarea materialelor educaţionale | 0 | 60% | Ministerul Sănătăţii; reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale şi ai mediului privat |
| Obiectivul specific 5.5. Până la sfârşitul anului 2029, susţinerea inovării în sănătate prin iniţierea a cel puţin cinci parteneriate strategice cu universităţi, centre de cercetare şi cu sectorul privat, având drept rezultat testarea şi implementarea a minimum trei soluţii digitale emergente (inteligenţă artificială, senzori etc.) în sistemul de sănătate |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Număr de soluţii digitale inovative (d.ex. inteligenţa artificială, predicţie etc.) validate şi integrate în procesele clinice, administrative sau de sănătate publică | 0 | 5 | Ministerul Sănătăţii; reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale şi ai mediului privat |
| 5.5.2. | Număr de proiecte pilot cu soluţii digitale emergente integrate în fluxurile clinice | n/a | 3 | Ministerul Sănătăţii; reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale şi ai mediului privat |

Capitolul V

IMPACT

41. Implementarea prezentului Program va avea un impact transformator asupra sistemului de sănătate, contribuind la modernizarea serviciilor medicale, la creşterea eficienţei administrative şi la îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor medicale continue oferite cetăţenilor. Digitalizarea proceselor va permite optimizarea fluxurilor de lucru şi va simplifica interacţiunea cetăţenilor cu instituţiile medicale, facilitând accesul rapid şi sigur la datele şi serviciile de sănătate.

42. Programul va contribui la crearea unui ecosistem digital incluziv şi echitabil în domeniul sănătăţii, prin extinderea infrastructurii TIC, asigurarea conectivităţii instituţiilor, interoperabilitatea sistemelor şi dezvoltarea aplicaţiilor accesibile pacienţilor. Alfabetizarea digitală în rândul personalului medical şi al populaţiei generale va spori capacitatea de utilizare a serviciilor digitale. Se estimează că, prin reducerea spitalizărilor evitabile şi prin îmbunătăţirea coordonării îngrijirilor, sistemul de sănătate va beneficia de economii anuale semnificative şi de o utilizare mai eficientă a resurselor disponibile.

43. Pentru furnizorii de servicii medicale şi operatorii economici din domeniul sănătăţii, Programul va simplifica procesele administrative, va reduce sarcina de raportare şi va stimula inovarea prin utilizarea datelor deschise, a inteligenţei artificiale şi prin cooperarea cu sectorul tehnologic. Aceste măsuri vor crea noi oportunităţi pentru dezvoltarea soluţiilor digitale, inclusiv în regiunile mai puţin dezvoltate, contribuind la extinderea pieţei de e-Sănătate şi la creşterea competitivităţii naţionale.

44. Totodată, Programul va permite modernizarea infrastructurii digitale din sectorul sănătăţii, consolidarea rezilienţei cibernetice şi eficientizarea activităţii instituţiilor publice din domeniu. Alinierea la standardele europene privind digitalizarea datelor de sănătate, inclusiv cele prevăzute de Spaţiul European al Datelor de Sănătate, va facilita integrarea Republicii Moldova în ecosistemul digital european şi va contribui la avansarea procesului de aderare.

45. În ansamblu, transformarea digitală a sistemului de sănătate va genera multiple beneficii economice şi sociale, inclusiv reducerea inegalităţilor în accesul la servicii medicale, creşterea transparenţei şi a responsabilităţii instituţionale, consolidarea capacităţii de luare a deciziilor bazate pe date, precum şi crearea unui mediu propice pentru cercetare, inovare şi investiţii în domeniul sănătăţii.

| Tabelul 3 Indicatori de impact ai Programului |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Obiective generale | Indicatori de impact | Valori de referinţă 2025 | Valoarea ţintă 2030 | Furnizor de date |
| 1. | Până în 2030, dezvoltarea infrastructurii digitale şi instituţionale necesare unui ecosistem de sănătate interoperabil, sigur şi scalabil | Pondere a instituţiilor medicale publice conectate la infrastructura digitală securizată şi redundantă | 10% | >80% | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale |
| 2. | Până la sfârşitul anului 2030, realizarea interoperabilităţii funcţionale şi semantice pentru 80% din registrele şi sistemele informaţionale cheie din sănătate | Pondere a sistemelor informaţionale şi registrelor integrate cu platforma de interoperabilitate (MConnect) | 0% | 80% | Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Guvernare Electronică; Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia pentru Securitate Cibernetică |
| 3. | Până în 2030, consolidarea guvernanţei, a standardizării şi a protecţiei datelor medicale, prin implementarea şi operaţionalizarea DES la nivel naţional pentru 90% din pacienţi, sprijinind reutilizarea datelor pentru politici publice bazate pe dovezi şi asigurând deplina conformitate cu cerinţele Spaţiului European al Datelor de Sănătate (EHDS) | Pondere a pacienţilor cu acces la DES şi cu control digital asupra propriilor date medicale | 0% | 60% | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia pentru Securitate Cibernetică; Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării; parteneri internaţionali |
|  |  | Număr de proiecte de cercetare care utilizează seturi de date anonimizate disponibile public | n/a | ≥ 15 proiecte | Ministerul Sănătăţii |
|  |  | Pondere a seturilor de date anonimizate respectând principiile FAIR şi GDPR | n/a | 80% | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 4. | Până în 2030, cel puţin 50% de instituţii medicale vor furniza servicii de telemedicină, iar 30% dintre cetăţeni vor utiliza aplicaţii integrate pentru accesul la datele medicale, programări, notificări şi comunicare cu personalul medical | Pondere a consultaţiilor prin telemedicină raportat la totalul consultaţiilor ambulatorii | n/a | 15% | Ministerul Sănătăţii; Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; instituţii medicale |
|  |  | Pondere a populaţiei adulte care utilizează aplicaţii de e-Sănătate pentru programări, notificări şi acces la DES | n/a | 30% | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 5. | Până la sfârşitul anului 2030, creşterea cu 50% a nivelului de competenţe digitale al personalului din sănătate şi creşterea cu 20% a ratei de alfabetizare digitală a populaţiei în utilizarea serviciilor digitale de sănătate, asigurând astfel o utilizare eficientă, sigură şi sustenabilă | Pondere a personalului medical cu competenţe digitale | 10% | 50% | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; instituţii medicale |

Capitolul VI

COSTURI ŞI SURSE DE FINANŢARE

46. Implementarea Programului va fi susţinută prin alocări financiare etapizate, planificate pentru perioada 2025-2030. Finanţarea este asigurată parţial din resursele prevăzute în Agenda de reforme aferente Planului de creştere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.260/2025, prin reformele incluse în documentele strategice sectoriale, precum şi prin proiecte investiţionale validate.

47. Costul total al Programului a fost estimat la 831,9 milioane de lei, care urmează a fi acoperite atât din contul bugetului de stat, conform Hotărârii Guvernului nr.260/2025 cu privire la aprobarea Agendei de reforme aferente Planului de creştere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, cât şi din contul surselor externe de finanţare.

48. Pentru implementarea Programului sunt identificate următoarele componente strategice:

48.1. dezvoltarea şi implementarea DES: 259,8 milioane de lei (conform Agendei de reforme aferente Planului de creştere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.260/2025);

48.2. dezvoltarea şi implementarea Sistemului informaţional de trasabilitate a medicamentelor: 12,1 milioane de lei (conform Agendei de reforme aferente Planului de creştere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.260/2025);

48.3. transformarea digitală a sistemului de sănătate: 560,0 milioane de lei.

49. Pentru perioada 2029-2030, Programul prevede continuarea şi consolidarea componentelor iniţiate, inclusiv interoperabilitatea avansată, alinierea la Spaţiul European al Datelor de Sănătate şi asigurarea sustenabilităţii sistemelor implementate. Aceste acţiuni vor fi finanţate ulterior, în funcţie de rezultatele evaluărilor intermediare şi de cadrul bugetar pe termen mediu aferent noilor cicluri de planificare.

50. Entitatea naţională e-Sănătate va monitoriza anual implementarea Programului şi va ajusta alocările bugetare în funcţie de resursele disponibile şi de priorităţile emergente, asigurând continuitatea acestuia în limitele alocaţiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităţilor/instituţiilor implicate, precum şi în cadrul proiectelor în derulare, susţinute de donatori.

51. Implementarea Programului va implica un efort financiar coordonat, bazat pe contribuţii din bugetul de stat, fonduri europene şi internaţionale, precum şi pe resurse ale sectorului privat, toate acestea fiind esenţiale pentru digitalizarea şi inovarea sectorului sănătăţii din Republica Moldova.

52. Costurile din bugetul de stat sunt acoperite în limitele cheltuielilor aprobate în Cadrul bugetar pe termen mediu şi/sau alocaţiile aprobate în legile bugetului de stat anual, ale autorităţilor/instituţiilor implicate în implementarea prezentului Program.

| Tabelul 4 Costurile estimative pentru implementarea Programului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv | Codul subpro- gramului bugetar | Costuri totale, mii lei | Costuri pe ani, mii lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Obiectivul general 1 |  | 370,000.0 | 800.0 | 85,900.0 | 132,200.0 | 78,100.0 | 44,500.0 | 28,500.0 |
| Obiectivul specific 1.1 | 8018 | 2,500.0 | 200.0 | 2,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 2,300.0 | 0.0 | 2,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obiectivul specific 1.2 | 8018 | 139,200.0 | 200.0 | 24,000.0 | 35,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | 20,000.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 4,000.0 | 0.0 | 4,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 135,200.0 | 200.0 | 20,000.0 | 35,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | 20,000.0 |
| Obiectivul specific 1.3 | 8018 | 46,800.0 | 0.0 | 16,600.0 | 22,200.0 | 7,000.0 | 500.0 | 500.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 3,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 43,800.0 | 0.0 | 15,600.0 | 21,200.0 | 6,000.0 | 500.0 | 500.0 |
| Obiectivul specific 1.4 | 8018 | 50,500.0 | 0.0 | 7,000.0 | 15,500.0 | 18,000.0 | 8,000.0 | 2,000.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 1,500.0 | 0.0 | 1,000.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 49,000.0 | 0.0 | 6,000.0 | 15,000.0 | 18,000.0 | 8,000.0 | 2,000.0 |
| Obiectivul specific 1.5 | 8018 | 131,000.0 | 400.0 | 36,000.0 | 59,500.0 | 23,100.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 2,900.0 | 400.0 | 1,000.0 | 1,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 128,100.0 | 0.0 | 35,000.0 | 58,000.0 | 23,100.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
| Obiectivul general 2 |  | 52,600.0 | 500.0 | 9,279.2 | 23,520.8 | 13,900.0 | 2,700.0 | 2,700.0 |
| Obiectivul specific 2.1 | 8018 | 12,200.0 | 500.0 | 3,600.0 | 5,500.0 | 2,200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 12,200.0 | 500.0 | 3,600.0 | 5,500.0 | 2,200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obiectivul specific 2.2 | 8018 | 30,900.0 | 0.0 | 3,500.0 | 13,500.0 | 9,500.0 | 2,200.0 | 2,200.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 3,400.0 | 0.0 | 500.0 | 2,000.0 | 500.0 | 200.0 | 200.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 27,500.0 | 0.0 | 3,000.0 | 11,500.0 | 9,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| Obiectivul specific 2.3 | 8018 | 9,500.0 | 0.0 | 2,179.2 | 4,520.8 | 2,200.0 | 300.0 | 300.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 4,300.0 | 0.0 | 1,179.2 | 1,520.8 | 1,200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 5,200.0 | 0.0 | 1,000.0 | 3,000.0 | 1,000.0 | 100.0 | 100.0 |
| Obiectivul general 3 |  | 169,500.0 | 1,700.0 | 17,500.0 | 52,000.0 | 62,500.0 | 24,000.0 | 11,800.0 |
| Obiectivul specific 3.1 | 8018 | 104,200.0 | 1,700.0 | 8,000.0 | 30,000.0 | 39,500.0 | 18,000.0 | 7,000.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 62,200.0 | 1,700.0 | 7,000.0 | 23,000.0 | 18,500.0 | 7,000.0 | 5,000.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 42,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 7,000.0 | 21,000.0 | 11,000.0 | 2,000.0 |
| Obiectivul specific 3.2 | 8018 | 29,000.0 | 0.0 | 4,500.0 | 11,500.0 | 9,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 13,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 7,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 16,000.0 | 0.0 | 2,500.0 | 9,500.0 | 2,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Obiectivul specific 3.3 | 8018 | 11,500.0 | 0.0 | 3,500.0 | 5,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 10,500.0 | 0.0 | 2,500.0 | 5,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Obiectivul specific 3.4 | 8018 | 24,800.0 | 0.0 | 1,500.0 | 5,500.0 | 13,000.0 | 3,000.0 | 1,800.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 18,300.0 | 0.0 | 500.0 | 3,500.0 | 11,500.0 | 2,000.0 | 800.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 6,500.0 | 0.0 | 1,000.0 | 2,000.0 | 1,500.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Obiectivul general 4 |  | 139,500.0 | 0.0 | 26,000.0 | 49,200.0 | 37,600.0 | 15,700.0 | 11,000.0 |
| Obiectivul specific 4.1 | 8018, 8016 | 65,200.0 | 0.0 | 9,500.0 | 24,100.0 | 17,600.0 | 8,500.0 | 5,500.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 60,868.0 | 0.0 | 7,668.0 | 23,100.0 | 17,100.0 | 8,000.0 | 5,000.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 4,332.0 | 0.0 | 1,832.0 | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Obiectivul specific 4.2 | 8018 | 29,000.0 | 0.0 | 8,500.0 | 11,000.0 | 5,500.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 29,000.0 | 0.0 | 8,500.0 | 11,000.0 | 5,500.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| Obiectivul specific 4.3 | 8018 | 27,500.0 | 0.0 | 3,800.0 | 8,500.0 | 9,500.0 | 3,200.0 | 2,500.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 27,500.0 | 0.0 | 3,800.0 | 8,500.0 | 9,500.0 | 3,200.0 | 2,500.0 |
| Obiectivul specific 4.4 | 8018 | 17,800.0 | 0.0 | 4,200.0 | 5,600.0 | 5,000.0 | 2,000.0 | 1,000.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 17,800.0 | 0.0 | 4,200.0 | 5,600.0 | 5,000.0 | 2,000.0 | 1,000.0 |
| Obiectivul general 5 |  | 100,268.2 | 0.0 | 16,568.2 | 60,600.0 | 15,500.0 | 4,800.0 | 2,800.0 |
| Obiectivul specific 5.1 | 8018 | 58,200.0 | 0.0 | 9,400.0 | 41,900.0 | 6,900.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 3,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 55,200.0 | 0.0 | 8,400.0 | 40,900.0 | 5,900.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obiectivul specific 5.2 | 8018 | 3,100.0 | 0.0 | 1,500.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 2,600.0 | 0.0 | 1,000.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obiectivul specific 5.3 | 8018 | 22,600.0 | 0.0 | 2,000.0 | 11,600.0 | 4,000.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 22,600.0 | 0.0 | 2,000.0 | 11,600.0 | 4,000.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |
| Obiectivul specific 5.4 | 8018 | 5,690.0 | 0.0 | 790.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 700.0 | 200.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 5,690.0 | 0.0 | 790.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 700.0 | 200.0 |
| Obiectivul specific 5.5 | 8018 | 10,678.2 | 0.0 | 2,878.2 | 3,800.0 | 2,300.0 | 1,600.0 | 100.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 10,678.2 | 0.0 | 2,878.2 | 3,800.0 | 2,300.0 | 1,600.0 | 100.0 |
| Total |  | 831,868.2 | 3,000.0 | 155,247.4 | 317,520.8 | 207,600.0 | 91,700.0 | 56,800.0 |
| Costuri acoperite din bugetul de stat |  | 192,468.0 | 2,600.0 | 34,247.2 | 64,620.8 | 60,000.0 | 18,600.0 | 12,400.0 |
| Costuri acoperite din asistenţă externă |  | 639,400.2 | 400.0 | 121,000.2 | 252,900.0 | 147,600.0 | 73,100.0 | 44,400.0 |

Capitolul VII

RISCURI DE IMPLEMENTARE

53. Implementarea Programului implică un set de provocări strategice, operaţionale, financiare şi instituţionale, care pot afecta progresul şi rezultatele aşteptate. Pentru gestionarea acestor incertitudini, au fost identificate principalele riscuri, însoţite de evaluarea probabilităţii producerii acestora, de impactul estimat şi de măsurile propuse pentru diminuare.

54. Principalele riscuri de implementare identificate, împreună cu planul preliminar de prevenire şi intervenţie, sunt prezentate în tabelul 5.

| Tabelul 5 Riscuri de implementare a Programului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risc anticipat | Impact (scăzut, mediu, înalt) | Proba- bilitate (joasă, medie, înaltă) | Măsuri de diminuare/înlăturare a riscurilor |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lipsa unui mecanism funcţional de guvernanţă digitală la nivelul sectorului sănătăţii | Înalt | Medie | Aprobarea cadrului normativ privind înfiinţarea entităţii naţionale de coordonare a ecosistemului digital în sănătate şi asigurarea funcţionării acesteia, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2025/327 privind Spaţiul European al Datelor de Sănătate |
| Discontinuitate politică şi/sau a suportului extern | Înalt | Medie | Asigurarea dialogului continuu şi transparent cu partenerii de dezvoltare implicaţi şi implicarea factorilor de decizie politică. Alinierea la bunele practici europene şi procesul de integrare în Uniunea Europeană asumat la nivel naţional, indiferent de factorul politic |
| Finanţare insuficientă pentru implementarea programului | Înalt | Medie | Prioritizarea acţiunilor în funcţie de impactul strategic şi fezabilitatea implementării. Stabilirea parteneriatelor strategice cu sectorul privat şi societatea civilă pentru sprijinirea acţiunilor fără acoperire financiară. Diversificarea surselor de finanţare, inclusiv prin atragerea de fonduri europene, granturi internaţionale şi asistenţă tehnică. Coordonarea eficientă a resurselor disponibile pentru a evita suprapunerile şi a maximiza impactul investiţiilor |
| Întârzieri în dezvoltarea sau integrarea infrastructurii digitale în instituţiile medicale | Mediu | Medie | Planificare etapizată realistă. Includerea intervenţiilor în proiecte investiţionale sectoriale. Stabilirea unor indicatori de rezultat clari şi măsurabili. Asigurarea calităţii soluţiilor tehnice implementate |
| Lipsă de interoperabilitate între sistemele informaţionale din sănătate şi alte sectoare | Înalt | Medie | Extinderea infrastructurii guvernamentale de interoperabilitate şi adaptarea acesteia la necesităţile sectorului medical. Aplicarea standardelor şi protocoalelor internaţionale (HL7 FHIR, SNOMED CT, ICD-10/11, IHE etc.). Integrarea sistemelor cu sistemele informaţionale partajate (MPass, MLog, MSign, Catalogul Semantic etc.) |
| Vulnerabilităţi cibernetice care pot afecta funcţionarea sistemelor şi securitatea datelor | Înalt | Înaltă | Audituri periodice şi aplicarea măsurilor de securitate cibernetică. Asigurarea unei infrastructuri securizate şi aplicarea cerinţelor Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică şi ale Agenţiei pentru Securitate Cibernetică. Integrarea securităţii în ciclul de viaţă al sistemelor |
| Utilizare redusă a serviciilor digitale de către personalul medical şi administrativ | Mediu | Medie | Asigurarea formării continue şi dezvoltarea unor platforme prietenoase. Integrarea competenţelor digitale în fişele de post şi stabilirea indicatorilor de performanţă pentru utilizarea sistemelor |
| Acces redus al populaţiei la servicii digitale şi nivel scăzut de alfabetizare digitală | Mediu | Medie | Asigurarea campaniilor de informare cu privire la soluţiile digitale în sănătate. Dezvoltarea aplicaţiilor mobile intuitive, ghiduri accesibile, şi asigurarea sprijinului digital în puncte de contact şi instituţii |
| Întârzieri în adoptarea cadrului normativ şi tehnic | Mediu | Medie | Derularea în paralel a procesului de elaborare a cadrului normativ şi a implementării tehnice. Implicarea activă şi responsabilă a instituţiilor cheie (Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Agenţia de Guvernare Electronică, Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică etc.). Armonizarea documentelor naţionale cu cerinţele europene |
| Fragmentarea soluţiilor digitale şi lipsa de coordonare între instituţii | Mediu | Medie | Consolidarea guvernanţei digitale prin intermediul entităţii naţionale de coordonare e-Sănătate. Auditarea soluţiilor existente; stabilirea unei arhitecturi digitale comune. Promovarea reutilizării infrastructurii şi serviciilor guvernamentale existente |

Capitolul VIII

AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII RESPONSABILE

55. Implementarea Programului se va realiza printr-un efort coordonat interinstituţional, în cadrul căruia Ministerul Sănătăţii va avea rolul de instituţie responsabilă pentru supervizarea strategică, reglementarea intervenţiilor şi coordonarea generală a procesului de digitalizare a sectorului sănătăţii. Acest rol va fi exercitat în colaborare cu instituţiile din subordine, autorităţile din domenii conexe şi partenerii de dezvoltare.

56. Programul va implica autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile medicale, agenţiile şi serviciile publice, organizaţiile din sectorul economic şi digital, asociaţiile de afaceri, precum şi alte entităţi interesate de susţinerea transformării digitale a sistemului de sănătate. Contribuţia acestor actori va fi esenţială pentru asigurarea interoperabilităţii, securităţii datelor, utilizarea eficientă a resurselor şi creşterea accesului la servicii medicale moderne.

57. Un aport semnificativ este aşteptat în contextul procesului de integrare europeană, inclusiv prin armonizarea legislaţiei şi standardelor naţionale cu cerinţele Spaţiului European al Datelor de Sănătate (EHDS), precum şi prin participarea activă la iniţiativele europene privind transformarea digitală. În acest sens, Ministerul Sănătăţii va avea inclusiv rolul de facilitator al proceselor de conformare tehnică, operaţională şi instituţională, în cooperare cu partenerii guvernamentali şi internaţionali.

58. Participarea entităţilor din afara sectorului public va avea un caracter voluntar. Totuşi, experienţa acumulată în cadrul programelor anterioare demonstrează interesul ridicat şi contribuţia semnificativă a mediului privat, a societăţii civile şi a centrelor de inovaţie digitală la implementarea reformelor şi soluţiilor tehnologice în domeniul public.

59. Instituţiile şi partenerii implicaţi în implementarea Programului, fără a se limita la, sunt:

59.1. Ministerul Sănătăţii;

59.2. Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării;

59.3. Ministerul Finanţelor;

59.4. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;

59.5. Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

59.6. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale;

59.7. Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate;

59.8. Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate;

59.9. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică;

59.10. Agenţia de Guvernare Electronică;

59.11. Agenţia Servicii Publice;

59.12. Agenţia pentru Securitate Cibernetică;

59.13. Serviciul Tehnologii Informaţionale şi Securitate Cibernetică;

59.14. Biroul Naţional de Statistică;

59.15. Moldova IT Park;

59.16. instituţiile medicale publice şi private;

59.17. asociaţiile de afaceri;

59.18. partenerii de dezvoltare;

59.19. organizaţiile necomerciale.

Capitolul IX

PROCEDURI DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI RAPORTARE

60. Monitorizarea şi evaluarea implementării Programului reprezintă o funcţie esenţială pentru asigurarea transparenţei, utilizarea eficientă a resurselor şi realizarea obiectivelor strategice stabilite. Aceste procese vor permite identificarea progreselor înregistrate, a dificultăţilor întâmpinate şi a eventualelor necesităţi de ajustare a intervenţiilor planificate.

61. Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate coordonatoare, va colecta anual informaţiile privind stadiul realizării activităţilor, implicarea instituţiilor responsabile, valorificarea resurselor alocate şi respectarea termenelor de implementare, în vederea elaborării rapoartelor de progres.

62. Instituţiile vizate în Planul de acţiuni vor transmite Ministerului Sănătăţii, până la data de 25 februarie a fiecărui an, rapoartele privind implementarea măsurilor ce le revin, iar Ministerul Sănătăţii va elabora raportul anual generalizat privind implementarea Programului, care va fi prezentat Guvernului până la data de 30 aprilie.

63. Monitorizarea se va realiza în mod continuu, inclusiv prin analiza calitativă şi cantitativă a progresului, în vederea identificării barierelor, a lecţiilor învăţate şi a ajustărilor necesare în procesul de implementare. Raportul anual va fi publicat pe site-ul web oficial al Ministerului Sănătăţii.

64. Evaluarea finală a Programului va fi realizată în anul 2031, după încheierea perioadei de implementare, şi va avea drept scop analiza impactului, a sustenabilităţii şi a relevanţei măsurilor aplicate, în baza datelor transmise de instituţiile responsabile până la data de 1 aprilie 2031.

65. Monitorizarea continuă a implementării Programului va contribui la identificarea domeniilor de succes şi a provocărilor întâmpinate, asigurând optimizarea utilizării resurselor şi îmbunătăţirea continuă a procesului de digitalizare a sectorului sănătăţii.

| Anexă la Programul naţional pentru digitalizare şi inovare în sănătate pe anii 2025-2030 PLAN DE ACŢIUNI pentru implementarea Programului naţional pentru digitalizare şi inovare în sănătate pe anii 2025-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Acţiuni | Indicatori de monitorizare | Costuri total, mii de lei | Sursa de finanţare, mii de lei |  | Cod program/ subprogram bugetar/ sursă de finanţare externă | Costuri acoperite/neacoperite, mii de lei |  |  |  |  |  | Termen de reali- zare (trimes- tru/ an) | Instituţie responsabilă |
|  |  |  |  | buget de stat | asistenţă externă |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Obiectivul general 1. Până în anul 2030, dezvoltarea infrastructurii digitale şi instituţionale necesare unui ecosistem de sănătate interoperabil, sigur şi scalabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1. Elaborarea, până în anul 2026, a conceptului detaliat al arhitecturii digitale naţionale în sănătate şi operaţionalizarea acesteia până în anul 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Definirea şi aprobarea arhitecturii digitale naţionale în sănătate, aliniată la standardele internaţionale şi cadrul guvernamental de interoperabilitate | 1 arhitectură digitală aprobată prin ordin | 200.0 | 0.0 | 200.0 | Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.IV 2025 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică; Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării |
| 1.1.2. | Stabilirea cerinţelor minime tehnice şi funcţionale pentru sistemele informaţionale din sănătate, în conformitate cu arhitectura propusă | 1 ordin aprobat privind cerinţele minime pentru sistemul informaţional în sănătate | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I 2026 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică; Agenţia pentru Securitatea Cibernetică |
| 1.1.3. | Analiza cadrului instituţional şi normativ existent şi formularea propunerilor de ajustare pentru aplicarea arhitecturii în toate proiectele de digitalizare din sănătate | 1 raport de analiză elaborat; 1 set de propuneri formulate şi înaintate | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I-II 2026 | Ministerul Sănătăţii |
| 1.1.4. | Crearea unui mecanism de monitorizare a conformării sistemelor informaţionale la arhitectura digitală aprobată, cu indicatori de progres | 1 mecanism operaţional funcţional cu cel puţin 5 criterii de conformitate definite | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.III-IV 2026 | Ministerul Sănătăţii |
|  | Total |  | 2,500.0 | 2,300.0 | 200.0 |  | 200.0 | 2,300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| Obiectivul specific 1.2. Până la sfârşitul anului 2027, instituţionalizarea şi operaţionalizarea organismului naţional responsabil de coordonarea ecosistemului digital din sănătate, cu cel puţin 50% dintre procesele cheie definite şi funcţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea entităţii naţionale pentru guvernanţa datelor de sănătate (Health Data Access Body) ca structură responsabilă de guvernanţa digitală în domeniul sănătăţii, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2025/327 privind EHDS | Hotărâre a Guvernului aprobată | 200.0 | 0.0 | 200.0 | Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.IV 2025 | Ministerul Sănătăţii |
| 1.2.2. | Elaborarea şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a entităţii, inclusiv definirea atribuţiilor privind guvernanţa digitală, interoperabilitatea şi securitatea | Contracte semnate pentru minimum funcţiile cheie | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I-IV 2026 | Ministerul Sănătăţii |
| 1.2.3. | Stabilirea cadrului procedural şi instituţional pentru funcţionarea mecanismului naţional de acces la datele de sănătate, conform Regulamentului (UE) 2025/327 | 1 set minim de proceduri aprobate şi aliniate la Regulamentul (UE) 2025/327 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I-II 2026 | Ministerul Sănătăţii |
| 1.2.4. | Dezvoltarea infrastructurii instituţionale şi tehnice minime necesare funcţionării entităţii (personal, sisteme de suport, fluxuri operaţionale, buget de funcţionare) | Entitate funcţională: personal angajat, buget alocat, operaţiuni iniţiate | 135,000.0 | 0.0 | 135,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 20,000.0 | 35,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | 20,000.0 | Trim.I 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii |
|  | Total |  | 139,200.0 | 4,000.0 | 135,200.0 |  | 200.0 | 24,000.0 | 35,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | 20,000.0 |  |  |
| Obiectivul specific 1.3. Crearea, până în anul 2029, a unei infrastructuri digitale reziliente şi sigure în domeniul sănătăţii, care să sprijine funcţionarea neîntreruptă a serviciilor şi protecţia datelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Evaluarea capacităţilor existente şi definirea cerinţelor tehnice pentru modernizarea infrastructurii digitale din sectorul sănătăţii, inclusiv în ceea ce priveşte scalabilitatea, redundanţa şi rezilienţa operaţională | 1 raport de evaluare validat; 1 set de cerinţe tehnice aprobat | 3,000.0 | 3,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.IV 2026 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia de Guvernare Electronică; Agenţia pentru Securitatea Cibernetică |
| 1.3.2. | Implementarea infrastructurilor de tip platformă pentru servicii de date (de exemplu, Database-as-a-Service, S3-as-a-Service etc.) | Platformă funcţională operaţională şi utilizată de sistemele informaţionale din sănătate | 30,000.0 | 0.0 | 30,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 10,000.0 | 15,000.0 | 5,000.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.III 2026 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia pentru Securitatea Cibernetică |
| 1.3.3. | Dezvoltarea şi operaţionalizarea unui mecanism naţional de securitate cibernetică dedicat sectorului sănătăţii | Mecanism naţional de securitate cibernetică operaţionalizat | 5,000.0 | 0.0 | 5,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 2,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | Trim.I 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia pentru Securitatea Cibernetică; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică, Agenţia de Guvernare Electronică |
| 1.3.4. | Implementarea unui mecanism unificat de notificare digitală în sănătate, integrat cu MNotify şi infrastructura guvernamentală existentă | Mecanism unificat de notificare digitală în sănătate implementat | 8,000.0 | 0.0 | 8,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Banca Mondială | 0.0 | 3,000.0 | 5,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.II 2026 – Trim.IV 2027 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică; Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică |
| 1.3.5. | Elaborarea cadrului de management al riscurilor cibernetice şi operaţionale aferente infrastructurii digitale din sănătate | Cadru aprobat şi publicat, corelat cu strategia naţională de securitate | 800.0 | 0.0 | 800.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 600.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.II 2026 – Trim.I 2027 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia pentru Securitatea Cibernetică; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică |
|  | Total |  | 46,800.0 | 3,000.0 | 43,800.0 |  | 0.0 | 16,600.0 | 22,200.0 | 7,000.0 | 500.0 | 500.0 |  |  |
| Obiectivul specific 1.4. Modernizarea şi extinderea, până în anul 2029, a reţelelor de comunicaţii în cadrul instituţiilor medicale, în vederea asigurării unui schimb securizat şi stabil de date între instituţiile medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Realizarea unei cartografieri naţionale a conectivităţii instituţiilor medicale publice şi private, inclusiv evaluarea calităţii şi securităţii conexiunii existente | Raport naţional aprobat care acoperă cel puţin 80% din instituţiile medicale evaluate privind conectivitatea | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I 2026 – Trim.IV 2027 | Ministerul Sănătăţii |
| 1.4.2. | Elaborarea şi adoptarea unui plan naţional de acţiuni pentru extinderea reţelelor de comunicaţii de mare viteză (inclusiv fibră optică) în sectorul sănătăţii, cu prioritizarea zonelor rurale şi defavorizate | Plan naţional de extindere aprobat | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.III-IV 2026 | Ministerul Sănătăţii |
| 1.4.3. | Implementarea soluţiilor de conectivitate redundantă şi securizată pentru instituţiile medicale, în conformitate cu standardele de securitate cibernetică aplicabile infrastructurii critice | Minimum 50% din instituţii publice rurale dotate cu conexiuni redundante şi testate | 30,000.0 | 0.0 | 30,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 5,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 4,000.0 | 1,000.0 | Trim.I 2027 – Trim.IV 2029 | Ministerul Sănătăţii; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia pentru Securitatea Cibernetică |
| 1.4.4. | Crearea unei reţele virtuale private (VPN) la nivel naţional pentru schimbul securizat de date medicale între instituţii, sisteme informaţionale şi platforme guvernamentale | Reţea virtuală privată operaţională, acoperind minimum 50% din reţeaua medicală publică | 19,000.0 | 0.0 | 19,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 1,000.0 | 5,000.0 | 8,000.0 | 4,000.0 | 1,000.0 | Trim.II 2026 – Trim.I 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia pentru Securitatea Cibernetică; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică |
|  | Total |  | 50,500.0 | 1,500.0 | 49,000.0 |  | 0.0 | 7,000.0 | 15,500.0 | 18,000.0 | 8,000.0 | 2,000.0 |  |  |
| Obiectivul specific 1.5. Dezvoltarea, până în anul 2029, a capacităţilor naţionale de stocare şi de procesare a datelor medicale, prin utilizarea soluţiilor digitale moderne, în condiţii de siguranţă şi continuitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Evaluarea capacităţilor existente de procesare şi de stocare a datelor medicale în infrastructura publică (inclusiv MCloud) şi identificarea nevoilor suplimentare la nivel naţional | Raport de evaluare privind capacitatea de stocare şi de procesare aprobat | 1,400.0 | 1,400.0 | 0.0 | 8018 | 400.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.IV 2025 – Trim.II 2026 | Ministerul Sănătăţii; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 1.5.2. | Definirea cerinţelor arhitecturale, funcţionale şi de securitate pentru centrele de date şi infrastructura de tip cloud destinate sectorului sănătăţii | Set de cerinţe tehnice şi arhitecturale aprobat şi publicat | 1,500.0 | 1,500.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 500.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I 2026 – Trim.IV 2027 | Ministerul Sănătăţii; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia pentru Securitatea Cibernetică |
| 1.5.3. | Extinderea utilizării platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) pentru stocarea şi prelucrarea datelor medicale, inclusiv folosind inteligenţa artificială, cu respectarea cerinţelor de confidenţialitate, securitate şi interoperabilitate | 100% din sisteme informaţionale şi registre medicale migrate în platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) până în anul 2030 | 87,100.0 | 0.0 | 87,100.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 29,000.0 | 39,000.0 | 9,100.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | Trim.II 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică |
| 1.5.4. | Operaţionalizarea în cadrul platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) a unui spaţiu naţional securizat de prelucrare a datelor medicale, cu funcţionalităţi de tip Data Lake, pentru integrarea datelor din sisteme disparate şi sprijinirea analizei de date la scară largă | Platformă activă, cu funcţionalităţi pentru analiză, integrare, cercetare şi politici | 25,000.0 | 0.0 | 25,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 5,000.0 | 14,000.0 | 6,000.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.II 2026 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică |
| 1.5.5. | Asigurarea mecanismelor de backup automatizat şi continuitate a serviciilor pentru datele stocate în platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) | Mecanisme de backup automatizat şi spaţiu asigurat | 16,000.0 | 0.0 | 16,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 1,000.0 | 5,000.0 | 8,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | Trim.I 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia pentru Securitatea Cibernetică; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia de Guvernare Electronică |
|  | Total |  | 131,000.0 | 2,900.0 | 128,100.0 |  | 400.0 | 36,000.0 | 59,500.0 | 23,100.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |  |  |
| Obiectivul general 2. Până la sfârşitul anului 2030, realizarea interoperabilităţii funcţionale şi semantice pentru 80% din registrele şi sistemele informaţionale cheie din sănătate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Până la sfârşitul anului 2028, elaborarea şi aprobarea cadrului normativ, tehnic şi organizaţional complet de interoperabilitate în domeniul sănătăţii, care să includă cel puţin cinci standarde internaţionale de interoperabilitate şi să fie deplin aliniat la cerinţele Spaţiului European al Datelor de Sănătate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Evaluarea nivelului de interoperabilitate între sistemele informaţionale şi registrele din sănătate, în raport cu standardele internaţionale şi cadrul european al Spaţiului European al Datelor de Sănătate | 1 raport de evaluare, care include analiza interoperabilităţii pentru minimum 5 sisteme şi registre, aprobat şi aliniat la cerinţele Spaţiului European al Datelor de Sănătate | 6,500.0 | 6,500.0 | 0.0 | 8018 | 500.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.IV 2025 – Trim.II 2026 | Ministerul Sănătăţii; Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 2.1.2. | Elaborarea şi aprobarea cadrului tehnic şi organizaţional de interoperabilitate, care să asigure integrarea sistematică a soluţiilor digitale la nivel naţional şi internaţional | Cadru tehnic aprobat prin ordin | 3,000.0 | 3,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 1,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.II 2026 – Trim.II 2027 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 2.1.3. | Definirea rolurilor şi a responsabilităţilor instituţionale privind guvernanţa interoperabilităţii, în coordonare cu structurile existente şi cu entitatea e-Sănătate | Mecanism funcţional definit | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.II-III 2026 | Ministerul Sănătăţii |
| 2.1.4. | Crearea şi publicarea unui ghid naţional de interoperabilitate pentru domeniul sănătăţii, cu specificaţii tehnice şi recomandări pentru furnizorii de soluţii digitale | Ghid tehnic publicat oficial şi utilizat de către furnizori | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 200.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.IV 2026 – Trim.II 2027 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 2.1.5. | Instituirea unui mecanism naţional de validare şi autorizare a soluţiilor digitale care interacţionează cu ecosistemul digital al sănătăţii, pentru a asigura conformitatea cu cerinţele tehnice stabilite | Mecanism funcţional publicat | 1,600.0 | 1,600.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | Trim.I 2027 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
|  | Total |  | 12,200.0 | 12,200.0 | 0.0 |  | 500.0 | 3,600.0 | 5,500.0 | 2,200.0 | 200.0 | 200.0 |  |  |
| Obiectivul specific 2.2. Asigurarea, până în anul 2030, a unui schimb securizat şi standardizat de date medicale între registre, sisteme şi aplicaţii digitale, prin dezvoltarea unui mecanism funcţional de integrare şi interoperabilitate în sănătate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Dezvoltarea în cadrul platformei de interoperabilitate (MConnect) a mecanismului dedicat schimbului securizat şi standardizat de date medicale între sisteme informaţionale, registre şi aplicaţii digitale | Mecanism dedicat schimbului de date medicale dezvoltat în cadrul platformei de interoperabilitate (MConnect) | 5,000.0 | 0.0 | 5,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | Trim.I 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 2.2.2. | Analiza standardelor internaţionale, inclusiv europene (HL7 FHIR, SNOMED CT, ICD-10/11 etc.) în vederea adaptării la nivel naţional | Set de date aprobat şi publicat | 1,500.0 | 0.0 | 1,500.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 1,000.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I 2026 – Trim.I 2027 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 2.2.3. | Stabilirea structurilor standardizate de date pentru comunicarea între sisteme, în conformitate cu cerinţele EHDS şi standardele internaţionale (HL7 FHIR, SNOMED CT, ICD-10/11 etc.) | Set de date aprobat şi publicat | 3,400.0 | 3,400.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 500.0 | 2,000.0 | 500.0 | 200.0 | 200.0 | Trim.II 2026 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 2.2.4. | Integrarea graduală a sistemelor informaţionale şi registrelor prioritare în platforma de interoperabilitate (MConnect), conform unui plan de integrare aprobat | Minimum 20 de sisteme şi registre integrate conform planului aprobat | 21,000.0 | 0.0 | 21,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 1,000.0 | 10,000.0 | 8,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | Trim.I 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
|  | Total |  | 30,900.0 | 3,400.0 | 27,500.0 |  | 0.0 | 3,500.0 | 13,500.0 | 9,500.0 | 2,200.0 | 2,200.0 |  |  |
| Obiectivul specific 2.3. Stabilirea şi operaţionalizarea, până în anul 2029, a unui mecanism de audit, monitorizare şi control al schimbului de date medicale, în vederea garantării trasabilităţii şi calităţii informaţiilor partajate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Elaborarea cadrului tehnic şi procedural pentru auditul fluxurilor de date între sistemele digitale din sănătate, inclusiv prin utilizarea serviciului guvernamental de jurnalizare (MLog) | Cadru tehnic şi procedural aprobat | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I-II 2026 | Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Guvernare Electronică |
| 2.3.2. | Implementarea unui mecanism unificat de trasabilitate şi jurnalizare a accesărilor şi transferurilor de date medicale, cu indicatori de performanţă şi calitate | Sistem funcţional pentru trasabilitate şi jurnalizare | 5,200.0 | 0.0 | 5,200.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 1,000.0 | 3,000.0 | 1,000.0 | 100.0 | 100.0 | Trim.III 2026 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 2.3.3. | Stabilirea politicilor de control al calităţii datelor medicale transmise prin platforma de interoperabilitate (MConnect), cu reguli privind validarea, actualizarea şi corectitudinea informaţiei | Politici aprobate şi publicate oficial | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 679.2 | 320.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.IV 2026 – Trim.I 2027 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 2.3.4. | Crearea unui sistem de monitorizare continuă a funcţionării interconectărilor dintre sisteme, registre şi aplicaţii, cu alerte automate şi rapoarte de conformitate | Sistem de monitorizare operaţional, alerte active, rapoarte periodice | 2,800.0 | 2,800.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 0.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 200.0 | 200.0 | Trim.I 2027 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
|  | Total |  | 9,500.0 | 4,300.0 | 5,200.0 |  | 0.0 | 2,179.2 | 4,520.8 | 2,200.0 | 300.0 | 300.0 |  |  |
|  | Obiectivul general 3. Până în anul 2030, consolidarea guvernanţei, standardizării şi protecţiei datelor medicale, prin implementarea şi operaţionalizarea DES la nivel naţional pentru 90% din pacienţi, sprijinind reutilizarea datelor pentru politici publice bazate pe dovezi şi asigurând deplina conformitate cu cerinţele Spaţiului European al Datelor de Sănătate |  | 169,500.0 | 94,500.0 | 75,000.0 |  | 1,700.0 | 17,500.0 | 52,000.0 | 62,500.0 | 24,000.0 | 11,800.0 |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Până la sfârşitul anului 2030, dezvoltarea şi implementarea integrală a DES, asigurând colectarea, accesarea şi partajarea securizată a setului minim de date medicale pentru 80% din pacienţii care interacţionează cu sistemul de sănătate public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Elaborarea specificaţiilor tehnice şi funcţionale ale DES, conform cerinţelor Spaţiului European al Datelor de Sănătate şi standardelor internaţionale de interoperabilitate | Specificaţii aprobate conform Spaţiului European al Datelor de Sănătate şi standardelor ISO | 4,200.0 | 4,200.0 | 0.0 | 8018 | 1,700.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.IV 2025 – Trim.III 2027 | Ministerul Sănătăţii |
| 3.1.2. | Dezvoltarea şi lansarea sistemului naţional DES, cu funcţionalităţi pentru colectarea, stocarea şi accesarea datelor medicale ale pacientului în format structurat | Sistem funcţional, interoperabil cu DES şi cu platforma de interoperabilitate (MConnect) | 43,000.0 | 43,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 5,000.0 | 20,000.0 | 10,000.0 | 5,000.0 | 3,000.0 | Trim.I 2026 – Trim.IV 2027 | Ministerul Sănătăţii |
| 3.1.3. | Interconectarea progresivă a sistemului DES cu registrele electronice, aplicaţiile clinice, farmaciile comunitare, sistemele de laborator etc. | Minimum 50% din registre, aplicaţii clinice şi sisteme externe interconectate cu DES până la sfârşitul anului 2027 | 15,000.0 | 15,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 1,000.0 | 2,000.0 | 8,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | Trim.IV 2026 – Trim.IV 2027 | Ministerul Sănătăţii |
| 3.1.4. | Asigurarea mecanismelor de acces controlat pentru personalul medical şi pacienţi, inclusiv autentificare, jurnalizare şi trasabilitate a accesărilor | Sistem complet funcţional pentru autentificare, trasabilitate şi jurnalizare a accesărilor | 6,000.0 | 0.0 | 6,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 1,000.0 | 2,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | Trim.II 2026 – Trim.IV 2027 | Ministerul Sănătăţii |
| 3.1.5. | Extinderea utilizării DES în instituţiile medicale publice şi private | Minimum 50% instituţii medicale publice conectate la DES | 36,000.0 | 0.0 | 36,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 0.0 | 5,000.0 | 20,000.0 | 10,000.0 | 1,000.0 | Trim.IV 2027 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale |
|  | Total |  | 104,200.0 | 62,200.0 | 42,000.0 |  | 1,700.0 | 8,000.0 | 30,000.0 | 39,500.0 | 18,000.0 | 7,000.0 |  |  |
| Obiectivul specific 3.2. Instituirea, până la sfârşitul anului 2027, a unui mecanism digital de exprimare şi gestionare a consimţământului informat privind utilizarea datelor medicale, cu respectarea deplină a drepturilor persoanelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Elaborarea cadrului normativ şi tehnic privind obţinerea, gestionarea consimţământului informat pentru utilizarea datelor medicale | Cadru aprobat şi publicat | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I-II 2026 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 3.2.2. | Dezvoltarea unui sistem electronic unificat de consimţământ, interoperabil cu DES şi cu platforma de interoperabilitate (MConnect), care să permită exprimarea şi gestionarea digitală a acordului pacientului | Sistem funcţional, interoperabil cu DES şi cu platforma de interoperabilitate (MConnect) | 12,000.0 | 12,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 1,000.0 | 2,000.0 | 7,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | Trim.III 2026 – Trim.IV 2027 | Ministerul Sănătăţii, Agenţia de Guvernare Electronică |
| 3.2.3. | Integrarea sistemului de consimţământ cu sistemele informaţionale şi registre naţionale | Integrare completă şi testată | 8,000.0 | 0.0 | 8,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 1,000.0 | 4,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | Trim.I 2027 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică; Agenţia pentru Securitatea Cibernetică |
| 3.2.4. | Campanii de informare privind drepturile pacienţilor asupra datelor medicale şi utilizarea transparentă a consimţământului digital | 5 campanii realizate | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.III 2026 – Trim.IV 2027 | Ministerul Sănătăţii |
| 3.2.5. | Asigurarea interoperabilităţii cu infrastructura europeană de acces la date, în conformitate cu cerinţele Spaţiului European al Datelor de Sănătate privind controlul de către pacient asupra propriilor date | Aliniere completă la Spaţiul European al Datelor de Sănătate şi certificare | 7,000.0 | 0.0 | 7,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 1,000.0 | 5,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.II 2026 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
|  | Total |  | 29,000.0 | 13,000.0 | 16,000.0 |  | 0.0 | 4,500.0 | 11,500.0 | 9,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |  |  |
| Obiectivul specific 3.3. Până la sfârşitul anului 2029, crearea unui ecosistem de date de sănătate anonimizate şi reutilizabile, care să asigure disponibilitatea a cel puţin cinci seturi de date structurate anual pentru cercetare şi inovare, precum şi pentru fundamentarea politicilor publice bazate pe date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Elaborarea cadrului normativ pentru deschiderea şi reutilizarea datelor din sănătate, cu accent pe protecţia vieţii private şi conformitatea cu legislaţia naţională şi europeană | Cadru normativ, care stabileşte cel puţin 5 categorii de date eligibile pentru reutilizare, aprobat şi publicat | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I-III 2026 | Ministerul Sănătăţii |
| 3.3.2. | Dezvoltarea/ actualizarea unei infrastructuri digitale pentru publicarea şi accesarea datelor de sănătate deschise, interoperabilă cu portalurile guvernamentale existente | Platformă funcţională lansată şi accesibilă, cu cel puţin 50 de seturi de date deschise publicate până în anul 2027 | 8,500.0 | 0.0 | 8,500.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 1,500.0 | 4,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | Trim.III 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 3.3.3. | Crearea unui mecanism de autorizare şi acces controlat la date pentru cercetători, instituţii şi organizaţii acreditate | Mecanism implementat şi funcţional | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.IV 2026 – Trim.IV 2027 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
|  | Total |  | 11,500.0 | 1,000.0 | 10,500.0 |  | 0.0 | 3,500.0 | 5,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |  |  |
| Obiectivul specific 3.4. Modernizarea, până în anul 2030, a capacităţilor de analiză şi de raportare statistică în sănătate, prin integrarea instrumentelor digitale avansate care să sprijine luarea deciziilor bazate pe date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Evaluarea capacităţilor existente de colectare, analiză şi raportare statistică în domeniul sănătăţii şi identificarea necesităţilor de modernizare | Raport de evaluare, care identifică cel puţin 10 limitări sistemice şi propune măsuri de optimizare, aprobat | 1,500.0 | 1,500.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I-III 2026 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică |
| 3.4.2. | Integrarea funcţionalităţilor analitice avansate în sistemele informaţionale de sănătate, cu sprijin pentru generarea automată de rapoarte şi indicatori de performanţă | Minimum 50% din sisteme informaţionale dotate cu funcţionalităţi analitice automate pentru generarea de indicatori de performanţă | 4,500.0 | 0.0 | 4,500.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 1,000.0 | 2,000.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | Trim.III 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică |
| 3.4.3. | Implementarea de soluţii de analiză predictivă şi procesare automată a datelor medicale prin algoritmi statistici şi inteligenţă artificială, în scopul anticipării riscurilor şi optimizării politicilor publice | 1 soluţie funcţională de analiză predictivă testată şi validată în medii clinice sau administrative | 10,800.0 | 10,800.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 6,000.0 | 2,000.0 | 800.0 | Trim.I 2027 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică |
| 3.4.4. | Dezvoltarea unui sistem naţional de raportare în timp real a indicatorilor esenţiali de sănătate, interoperabil cu DES, registre şi alte surse oficiale | Sistem implementat şi utilizat | 6,000.0 | 6,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 5,000.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I 2027 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică |
| 3.4.5. | Instruirea personalului instituţiilor relevante privind utilizarea noilor instrumente analitice pentru luarea deciziilor bazate pe date | 50 de persoane instruite | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | Trim.II 2028 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică |
|  | Total |  | 24,800.0 | 18,300.0 | 6,500.0 |  | 0.0 | 1,500.0 | 5,500.0 | 13,000.0 | 3,000.0 | 1,800.0 |  |  |
| Obiectivul general 4. Până în anul 2030, cel puţin 50% din instituţii medicale vor furniza servicii de telemedicină, iar 30% din cetăţeni vor utiliza aplicaţii integrate pentru accesul la datele medicale, programări, notificări şi comunicare cu personalul medical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.1. Până la sfârşitul anului 2028, dezvoltarea şi actualizarea a cel puţin 70% din sistemele informaţionale şi registrele cheie din sănătate, asigurând integrarea şi interoperabilitatea acestora pentru a susţine un ecosistem digital centrat pe cetăţean |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Evaluarea nivelului de funcţionalitate, utilizare şi interoperabilitate al sistemelor informaţionale şi registrelor existente în domeniul sănătăţii | Raport privind nivelul de interoperabilitate aprobat; plan aprobat şi bugetat | 668.0 | 668.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 500.0 | 168.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.IV 2025 – Trim.II 2026 | Ministerul Sănătăţii |
| 4.1.2. | Elaborarea şi aprobarea documentaţiei tehnice şi a planurilor de mentenanţă pentru fiecare sistem informaţional nou sau actualizat | Documentaţie tehnică aprobată | 4,332.0 | 0.0 | 4,332.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 1,832.0 | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | Trim.III 2026 – Trim.I 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 4.1.3. | Dezvoltarea de noi sisteme informaţionale şi registre medicale, precum şi actualizarea celor existente, cu integrarea acestora în infrastructura digitală naţională (DES, SIA AMP, SIA AMS, SI „eReţeta”, LIS etc.) | Minimum 70% din sisteme informaţionale şi registre necesare dezvoltate sau modernizate şi complet integrate în platforma de interoperabilitate (MConnect) şi în DES | 60,200.0 | 60,200.0 | 0.0 | 8018 8016 | 0.0 | 7,168.0 | 22,932.0 | 17,100.0 | 8,000.0 | 5,000.0 | Trim.I 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii |
|  | Total |  | 65,200.0 | 60,868.0 | 4,332.0 |  | 0.0 | 9,500.0 | 24,100.0 | 17,600.0 | 8,500.0 | 5,500.0 |  |  |
| Obiectivul specific 4.2. Extinderea, până în anul 2030, a serviciilor de telemedicină şi integrarea acestora în infrastructura digitală naţională pentru a facilita accesul echitabil la îngrijiri medicale la distanţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Evaluarea capacităţilor existente şi a nevoilor teritoriale pentru extinderea serviciilor de telemedicină | Raport aprobat cu nevoi şi priorităţi | 800.0 | 0.0 | 800.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I-III 2026 | Ministerul Sănătăţii |
| 4.2.2. | Elaborarea cadrului normativ şi funcţional pentru furnizarea serviciilor de telemedicină, inclusiv definiţii standardizate, condiţii de eligibilitate şi mecanisme de raportare | 1 act normativ privind reglementarea telemedicinii aprobat | 700.0 | 0.0 | 700.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.III-IV 2026 | Ministerul Sănătăţii |
| 4.2.3. | Dezvoltarea platformei de telemedicină interoperabile cu DES, registrele clinice şi sistemele informaţionale existente sau în proces de dezvoltare | Platformă de telemedicină funcţională şi interoperabilă, utilizată în cel puţin 20 de instituţii medicale | 19,000.0 | 0.0 | 19,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 6,000.0 | 8,000.0 | 3,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | Trim.IV 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii |
| 4.2.4. | Integrarea serviciilor de telemedicină în sistemele informaţionale partajate (MConnect, MPass, MNotify etc.) | 1 sistem integrat complet în MConnect, MPass şi MNotify, disponibil public | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.II 2026 – Trim.III 2028 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 4.2.5. | Instruirea personalului medical privind utilizarea serviciilor de telemedicină şi integrarea acestora în fluxurile clinice curente | Minimum 200 de cadre medicale instruite | 3,000.0 | 0.0 | 3,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | Trim.III 2027 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii |
| 4.2.6. | Monitorizarea utilizării şi eficienţei serviciilor de telemedicină, prin indicatori de acces, utilizare şi satisfacţie a pacienţilor | Minimum 3 rapoarte anuale de monitorizare care includ date privind accesul, utilizarea şi gradul de satisfacţie al pacienţilor | 3,000.0 | 0.0 | 3,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | Trim.IV 2027 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii |
|  | Total |  | 29,000.0 | 0.0 | 29,000.0 |  | 0.0 | 8,500.0 | 11,000.0 | 5,500.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |  |  |
| Obiectivul specific 4.3. Facilitarea, până în anul 2030, a accesului cetăţenilor la propriile date medicale şi la serviciile digitale de sănătate, prin dezvoltarea aplicaţiilor prietenoase şi a interfeţelor conectate cu sistemele guvernamentale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor informaţionale destinate pacienţilor, prin extinderea funcţionalităţilor aplicaţiei EVO pentru a asigura acces integrat, sigur şi în timp real la datele medicale din DES, registrele de sănătate şi alte sisteme relevante | Aplicaţii funcţionale şi utilizate | 15,000.0 | 0.0 | 15,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 2,000.0 | 5,000.0 | 6,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | Trim.II 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 4.3.2. | Integrarea sistemelor informaţionale destinate pacienţilor cu sistemele informaţionale partajate (MConnect, MPass, MNotify, etc.), pentru autentificare, programare, primirea notificărilor şi acces controlat, etc. | Integrare completă şi funcţională | 3,000.0 | 0.0 | 3,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | Trim.II 2027 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
| 4.3.3. | Implementarea funcţionalităţilor pentru vizualizarea, descărcarea şi partajarea controlată a informaţiilor medicale de către pacient | Funcţionalitatea pentru vizualizarea, descărcarea şi partajarea controlată a informaţiilor medicale implementată | 4,000.0 | 0.0 | 4,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | Trim.II 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii |
| 4.3.4. | Aplicarea principiilor de proiectare centrată pe utilizator şi testarea aplicaţiilor împreună cu reprezentanţi ai populaţiei generale şi ai grupurilor vulnerabile | Minimum 2 runde de testare, cu participarea a cel puţin 50 de utilizatori din diverse grupuri, inclusiv vulnerabile | 1,500.0 | 0.0 | 1,500.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 300.0 | 500.0 | 500.0 | 200.0 | 0.0 | Trim.III 2026 – Trim.IV 2029 | Ministerul Sănătăţii |
| 4.3.5. | Promovarea utilizării aplicaţiilor dezvoltate prin campanii de informare şi sprijin în utilizarea acestora în instituţiile medicale | Minimum 5 campanii de promovare realizate | 4,000.0 | 0.0 | 4,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 500.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 500.0 | Trim.III 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii |
|  | Total |  | 27,500.0 | 0.0 | 27,500.0 |  | 0.0 | 3,800.0 | 8,500.0 | 9,500.0 | 3,200.0 | 2,500.0 |  |  |
| Obiectivul specific 4.4. Până la sfârşitul anului 2029, optimizarea şi digitalizarea a minimum 60% din fluxurile de lucru administrative esenţiale în instituţiile medicale, digitalizarea formularelor şi a proceselor de comunicare internă, inclusiv asigurarea transmiterii rapide a datelor între serviciile prespitaliceşti, spitale şi alte instituţii relevanta în situaţii de urgenţă medicală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Cartografierea fluxurilor operaţionale şi administrative din instituţiile medicale, cu identificarea celor prioritare pentru digitalizare | Raport privind fluxurile de lucru aprobat; formulare şi procese digitale aprobate | 1,800.0 | 0.0 | 1,800.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 1,200.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I 2026 – Trim.II 2027 | Ministerul Sănătăţii |
| 4.4.2. | Dezvoltarea sau adaptarea soluţiilor digitale pentru funcţiile administrative (contabilitate, resurse umane, raportare), cu integrarea în infrastructura digitală guvernamentală | Minimum 30% din instituţii medicale publice utilizează soluţii digitale pentru cel puţin 3 fluxuri administrative esenţiale | 16,000.0 | 0.0 | 16,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 3,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 2,000.0 | 1,000.0 | Trim.IV 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; Agenţia de Guvernare Electronică |
|  | Total |  | 17,800.0 | 0.0 | 17,800.0 |  | 0.0 | 4,200.0 | 5,600.0 | 5,000.0 | 2,000.0 | 1,000.0 |  |  |
| Obiectivul general 5. Până la sfârşitul anului 2030, creşterea cu 50% a nivelului de competenţe digitale al personalului din sănătate şi creşterea cu 20% a ratei de alfabetizare digitală a populaţiei privind utilizarea serviciilor digitale de sănătate, asigurând o utilizare eficientă, sigură şi sustenabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.1. Până la sfârşitul anului 2029, modernizarea infrastructurii şi a echipamentelor TIC în 80% din instituţiile medicale publice, prin dotarea cu echipamente performante şi internet de mare viteză pentru a asigura accesul continuu la soluţiile digitale de sănătate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Evaluarea nivelului de dotare IT, a necesităţilor de echipamente TIC în instituţiile medicale publice, cu accent pe zonele insuficient acoperite | Raport privind dotarea cu echipamente TIC aprobat; Plan etapizat de dotare elaborat | 3,000.0 | 3,000.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.IV 2026 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii |
| 5.1.2. | Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor TIC moderne (computere, scanere, imprimante, monitoare etc.) în instituţiile medicale, în funcţie de planul aprobat | Echipamente TIC cu soft licenţiat achiziţionate şi instalate în minimum 50% din instituţiile medicale | 55,200.0 | 0.0 | 55,200.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 8,400.0 | 40,900.0 | 5,900.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.IV 2026 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale |
|  | Total |  | 58,200.0 | 3,000.0 | 55,200.0 |  | 0.0 | 9,400.0 | 41,900.0 | 6,900.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| Obiectivul specific 5.2. Până la sfârşitul anului 2028, elaborarea şi adoptarea unui cadru naţional de competenţe digitale pentru personalul din sănătate (medical, administrativ, managerial), cu definirea şi recunoaşterea oficială a cel puţin trei niveluri de competenţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Analiza modelelor internaţionale şi a necesităţilor interne privind competenţele digitale relevante în domeniul sănătăţii | Raport privind competenţele digitale aprobat | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 8018 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I-II 2026 | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” |
| 5.2.2. | Elaborarea cadrului naţional de competenţe digitale în sănătate, structurat pe profiluri ocupaţionale (personal medical şi managerial) | Cadrul naţional de competenţe digitale în sănătate aprobat şi publicat | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.II-III 2026 | Ministerul Sănătăţii; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” |
| 5.2.3. | Integrarea cadrului naţional de competenţe digitale în politicile de formare profesională continuă şi în planurile de învăţământ | Planuri integrate în politici şi în curricula | 1,600.0 | 0.0 | 1,600.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.II-IV 2027 | Ministerul Sănătăţii; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” |
|  | Total |  | 3,100.0 | 500.0 | 2,600.0 |  | 0.0 | 1,500.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| Obiectivul specific 5.3. Până la sfârşitul anului 2030, implementarea programelor de formare continuă în e-Sănătate pentru 75% din personalul din sistemul de sănătate, incluzând utilizarea sistemelor informaţionale şi aplicarea principiilor de securitate cibernetică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Elaborarea programelor de formare profesională continuă pentru personalul medical şi managerial, pe baza cadrului de competenţe digitale aprobat | Minimum 2 programe de formare iniţială şi continuă elaborate şi aprobate | 3,600.0 | 0.0 | 3,600.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 1,000.0 | 2,600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.III 2026 – Trim.IV 2027 | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” |
| 5.3.2. | Organizarea sesiunilor de formare iniţială şi continuă pe baza programelor elaborate, inclusiv privind utilizarea sistemelor informaţionale din sănătate (DES, soluţii digitale în sănătate etc.) | Minimum 50% din personalul medical instruit | 9,000.0 | 0.0 | 9,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 0.0 | 5,000.0 | 2,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | Trim.I 2027 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” |
| 5.3.3. | Instruirea personalului în domeniul securităţii cibernetice şi al protecţiei datelor medicale, cu accent pe bunele practici şi prevenirea riscurilor | Minimum 20% din personalul medical instruit | 3,000.0 | 0.0 | 3,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | Trim.II 2027 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia pentru Securitatea Cibernetică |
| 5.3.4. | Dezvoltarea resurselor digitale deschise şi a materialelor adaptate diferitelor categorii de personal pentru formarea acestora | Minimum 30 de materiale digitale educaţionale elaborate şi disponibile pe platforme deschise | 7,000.0 | 0.0 | 7,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 1,000.0 | 3,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | Trim.III 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Agenţia pentru Securitatea Cibernetică; Agenţia de Guvernare Electronică |
|  | Total |  | 22,600.0 | 0.0 | 22,600.0 |  | 0.0 | 2,000.0 | 11,600.0 | 4,000.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |  |  |
| Obiectivul specific 5.4. Până la sfârşitul anului 2029, creşterea cu cel puţin 20% a nivelului de alfabetizare digitală a cetăţenilor privind utilizarea serviciilor de e-Sănătate, prin măsuri de informare, educare şi sensibilizare desfăşurate la nivel naţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Crearea materialelor educaţionale accesibile (ghiduri, videoclipuri, infografice) pentru utilizarea platformelor digitale de sănătate de către cetăţeni | 5 materiale educaţionale elaborate şi distribuite | 2,400.0 | 0.0 | 2,400.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 500.0 | 1,000.0 | 500.0 | 200.0 | 200.0 | Trim.III 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” |
| 5.4.2. | Organizarea campaniilor de informare şi a atelierelor locale pentru promovarea utilizării DES, a aplicaţiilor pentru pacienţi şi a serviciilor de telemedicină | 5 campanii anuale desfăşurate şi feedback pozitiv | 2,290.0 | 0.0 | 2,290.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 290.0 | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | Trim.III 2026 – Trim.IV 2029 | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” |
| 5.4.3 | Colaborarea cu instituţii medicale, biblioteci publice, autorităţi locale şi ONG-uri pentru sprijinirea activă a cetăţenilor privind accesarea serviciilor digitale | Minimum 2 colaborări realizate | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.III 2027 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” |
|  | Total |  | 5,690.0 | 0.0 | 5,690.0 |  | 0.0 | 790.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 700.0 | 200.0 |  |  |
| Obiectivul specific 5.5. Până la sfârşitul anului 2029, susţinerea inovării în sănătate prin iniţierea a cel puţin cinci parteneriate strategice cu universităţi, centre de cercetare şi cu sectorul privat, având drept rezultat testarea şi implementarea a minimum trei soluţii digitale emergente (inteligenţă artificială, senzori etc.) în sistemul de sănătate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Elaborarea unui cadru normativ de colaborare între Ministerul Sănătăţii, universităţi, centre de cercetare şi sectorul privat în domeniul inovaţiei digitale în sănătate | Cadru aprobat şi parteneriate încheiate | 878.2 | 0.0 | 878.2 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 878.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Trim.I-III 2026 | Ministerul Sănătăţii; instituţii medicale; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” |
| 5.5.2. | Identificarea şi susţinerea proiectelor inovatoare pilot şi a laboratoarelor de testare pentru soluţii emergente precum inteligenţă artificială, senzori medicali, analiză predictivă etc. | Minimum 5 proiecte pilot implementate şi testate | 5,500.0 | 0.0 | 5,500.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 1,000.0 | 2,000.0 | 1,500.0 | 1,000.0 | 0.0 | Trim.III 2026 – Trim.III 2030 | Ministerul Sănătăţii |
| 5.5.3. | Facilitarea accesului la date anonimizate şi structurate pentru cercetare şi dezvoltare, în condiţii de securitate şi în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană | Minimum 5 instituţii autorizate cu acces activ la seturi de date medicale anonimizate | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | Trim.I 2027 – Trim.IV 2029 | Ministerul Sănătăţii |
| 5.5.4. | Crearea şi pilotarea unui Sandbox Reglementar pentru Tehnologii Medicale Digitale (MedTech Sandbox) | Cadru normativ elaborat; Sandbox instituit | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026- 2027 | Ministerul Sănătăţii |
| 5.5.5. | Crearea unei platforme de diseminare a bunelor practici şi a inovaţiilor testate, cu implicarea comunităţii ştiinţifice şi a dezvoltătorilor locali | Platformă funcţională şi vizitată | 1,300.0 | 0.0 | 1,300.0 | Banca Europeană de Investiţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Banca Mondială; Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare; UNFPA; UNICEF; Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 0.0 | 500.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 100.0 | Trim.II 2026 – Trim.IV 2028 | Ministerul Sănătăţii |
|  | Total |  | 10,678.2 | 0.0 | 10,678.2 |  | 0.0 | 2,878.2 | 3,800.0 | 2,300.0 | 1,600.0 | 100.0 |  |  |
|  | Total obiective generale |  | 831,868.2 | 192,468.0 | 639,400.2 |  | 3,000.0 | 155,247.4 | 317,520.8 | 207,600.0 | 91,700.0 | 56,800.0 |  |  |
|  | inclusiv: |  |  | 192,468.0 | 639,400.2 |  | 3,000.0 | 155,247.4 | 317,520.8 | 207,600.0 | 91,700.0 | 56,800.0 |  |  |
|  | bugetul de stat |  | 192,468.0 |  |  |  | 2,600.0 | 34,247.2 | 64,620.8 | 60,000.0 | 18,600.0 | 12,400.0 |  |  |
|  | surse externe |  | 639,400.2 |  |  |  | 400.0 | 121,000.2 | 252,900.0 | 147,600.0 | 73,100.0 | 44,400.0 |  |  |